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[bookmark: _Hlk231221419]SECTION I : AVIS D'APPEL D'OFFRES
1. Objet
Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de renforcement de la résilience des ménages vulnérables et d'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région du Yaadga du Burkina Faso, l'Association Action Citoyenne pour le Développement (ACD), Organisation Non Gouvernementale reconnue par le Gouvernement du Burkina Faso, lance un appel d'offres ouvert pour les travaux d’aménagement de Six (06) Jardins scolaires et nutritif avec des forages équipés dans la région du Yaadga.
Ces travaux visent à renforcer la capacité intellectuelle des élèves en conciliant la théorie a la pratique afin d’améliorer les conditions de production agricole et lutter contre la malnutrition à travers la mise en place d'infrastructures hydro-agricoles durables et économes en eau.
Les prestations objet du présent appel d'offres portent sur les travaux ci-après, pour chacun des Six (06) sites concernés :
· Les Travaux hydrologiques et hydrogéologiques, visant à évaluer les ressources en eau disponibles (eaux souterraines), à dimensionner les besoins en eau d'irrigation et à guider l'implantation des forages ;
· Des implantations et des levées topographiques détaillés, visant à implanter les plans de masse de chaque site et à fournir les données altimétriques nécessaires à la conception des réseaux d'irrigation ;
· Les travaux d’aménagement, comprenant l'ensemble des ouvrages (forage équipé, pompe solaire, château d'eau, réseau de distribution, bassins de stockage, local technique, clôture grillagée) suivant les plans proposés dans le Dossier d'Appel d'Offres pour les travaux.
Les Six (06) sites concernés sont situés dans les villages de Tamsin (école watinoma), Gourga (école wend pouiré), Léba, Saye, Ouila et Gourga (Jardin nutritif) commune de Ouahigouya, province du Yatenga, région du Yaadga, Burkina Faso.
2. Participation
La participation au présent appel d'offres est ouverte, à égalité de conditions, à tout entreprise, cabinet de consultants ou groupement d'experts justifiant des capacités techniques, humaines et matérielles nécessaires à l'exécution de la mission.
Sont éligibles à soumissionner, les entités répondant aux conditions cumulatives suivantes :
a) Domaines de compétence requis
Le soumissionnaire doit être spécialisé dans l'un ou plusieurs des domaines ci-après :
· Hydraulique agricole et aménagement de périmètres irrigués ;
· Génie rural et ingénierie de l'eau ;
· Hydrogéologie et ressources en eau souterraine ;
· Topographie et cartographie ;
En cas de groupement, chaque membre du groupement devra justifier de sa spécialité et le mandataire chef de file devra être clairement désigné.
b) Agrément technique
Le soumissionnaire doit être titulaire d'un agrément technique en cours de validité, délivré par les autorités compétentes du Burkina Faso, dans les domaines couverts par la présente mission. Cet agrément devra être joint au dossier de soumission.
c) Situation administrative régulière
Le soumissionnaire doit être en règle vis-à-vis de l'Administration burkinabè, notamment :
· IFU et un Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) du Burkina Faso ;
· Être à jour de ses obligations fiscales (attestation de situation fiscale en cours de validité) ;
· Être à jour de ses cotisations à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;
· Ne pas faire l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire;
· Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour faits de corruption, de fraude ou d'infraction grave à la réglementation des marchés publics.
d) Capacités techniques et expériences
Le soumissionnaire devra justifier d'une expérience avérée d'au moins trois (05) ans dans les travaux d’aménagements et avoir exécuté, au cours des trois (0 3) dernières années, au moins trois (01) marchés portant sur des Travaux de périmètres irrigués, d'hydraulique villageoise ou d'aménagements hydro-agricoles comparables, au Burkina Faso ou dans la sous-région ouest-africaine.
e) Exclusions
Sont exclus de la participation au présent appel d'offres :
· Les personnes physiques ou morales ayant fait l'objet d'une décision d'exclusion des marchés publics au Burkina Faso ;
· Les entités ayant un conflit d'intérêt avéré avec le présent marché ;
· Les agents et fonctionnaires de ACD ou toute personne ayant participé à la préparation du présent dossier.
3. Allotissement
Le présent marché est constitué 6 lots couvrant les Six (06) sites d'intervention de ACD, région du Yaadga du Burkina Faso. Le regroupement en lot vise à assurer la cohérence méthodologique des travaux, la comparabilité des résultats entre les sites et une coordination efficace de la mission sur l'ensemble des périmètres. Toute soumissionnaire, entreprise ou prestataires ne pourra postuler 1 ou 2 lots au maximum en fonction de ses capacités techniques, humaines et financiers.

	Lots
	Désignations
	Projet
	Lieux
	Durée

	01
	 Travaux d'aménagement du jardin scolaire d'une superficie de 0,25 ha à Gourga (école de wend pouré), commune de Ouahigouya avec un débit de 5 m3/h région du Yaadga
	ACD/OHG/005/2026 
	 Ouahigouya
	Trois (03) mois 

	02
	Travaux d'aménagement du jardin scolaire d'une superficie de 0,25 ha à Tamsin, commune de Ouahigouya avec un débit de 5 m3/h région du Yaadga
	 ACD/OHG/005/2026
	Ouahigouya
	Trois (03) mois

	03
	Travaux d'aménagement du jardin scolaire d'une superficie de 0,25 ha à Léba, commune de Ouahigouya a un débit de 5 m3/h région du Yaadga
	ACD/OHG/005/2026
	Ouahigouya
	 Trois (03) mois

	04
	Travaux d'aménagement du jardin scolaire d'une superficie de 0,25 ha à Saye commune de Ouahigouya avec un débit de 5 m3/h région du Yaadga
	ACD/OHG/005/2026
	Ouahigouya
	Trois (03) mois

	05
	Travaux d'aménagement du jardin scolaire d'une superficie de 0,25 ha à Ouila, commune de Ouahigouya avec un débit de 5 m3/h région du Yaadga
	 ACD/OHG/005/2026
	    Ouahigouya  
	Trois (03) mois

	06
	Travaux d'aménagement du jardin nutritif d'une superficie de 0,25 ha à Gourga, commune de Ouahigouya avec un débit de 5 m3/h région du Yaadga
	ACD/OHG/005/2026
	Ouahigouya
	Trois (03) mois


La mission couvre l'intégralité des prestations prévues aux Termes de Référence pour chacun des Six (06) sites, à savoir les Travaux hydrologiques, topographiques et les travaux de réalisations des périmètres maraichers.
Les lieux d’exécution pourront faire l'objet d'ajustements mineurs si des contraintes d'accès ou des raisons de sécurité le justifient. Le prestataire retenu sera notifié par écrit de tout changement, et les incidences éventuelles sur le délai d'exécution seront examinées de commun accord entre les parties.
4. Délai d'exécution
Le délai d'exécution de la mission est fixé à quatre-vingt-dix (90) jours calendaires à compter de la date de notification de l'ordre de service de commencer les prestations. Ce délai est ferme et englobe l'intégralité des prestations prévues, depuis la phase de démarrage jusqu'à la remise des sites validés par le Maître d'Ouvrage.
Tout retard dans la remise des livrables aux échéances contractuelles entraînera l'application de pénalités de retard d'un montant de 1/1000 du montant total HT du marché par jour calendaire de retard, sans mise en demeure préalable, et ce jusqu'à la remise effective des documents. Le montant total des pénalités est plafonné à 10% du montant total HT du marché. Au-delà de ce plafond, le Maître d'Ouvrage se réserve le droit de résilier le marché aux torts exclusifs du prestataire.
5. Consultation du Dossier d'Appel d'Offres
Toute entreprise, cabinet de consultants ou groupement éligible et intéressé par le présent appel d'offres pourra consulter et/ou retirer le Dossier d'Appel d'Offres (DAO) sur la page Facebook de ACD sis à Ouahigouya non loin du nouveau CHUR.
· Adresse email : acdbf2009@gmail.com ;
· Téléphone : 57 47 82 29 ou 64 30 62 15 ou 73 17 13 22
Tout additif publié fera partie intégrante du DAO et sera communiqué sur la page. Les différents soumissionnaires devront tenir compte de cette modification dans leurs offres. En cas d'additif susceptible d'impacter la préparation des offres, ACD se réserve le droit de proroger la date limite de remise des offres afin de donner aux soumissionnaires un délai suffisant pour en tenir compte.
6. Dépôt des offres
Les offres sont présentées en un (01) original et un (01) copie dont un (01) en version papier conformément aux Instructions aux soumissionnaires. L'original sera clairement identifié comme tel et fera foi en cas de divergence avec les copies. 
Chaque offre sera placée dans une enveloppe extérieure fermée, sans signe distinctif permettant d'identifier le soumissionnaire, et portant uniquement les mentions suivantes :
· Au centre : « Monsieur le Directeur exécutif de l'Association Action Citoyenne pour le Développement (ACD) – Ouahigouya »
· En haut à gauche : « Appel d'offres pour la réalisation de Six (06) Jardins scolaires avec forages équipés – Villages de Tamsin, Gourga (école watinoma), Léba, Saye, Ouila et Gourga–Région du Yaadga »
· En bas à gauche : « À N'OUVRIR QU'EN SÉANCE D'OUVERTURE DES PLIS »
Les offres, accompagnées de l'ensemble des pièces administratives requises, devront parvenir ou être remises en main propre au secrétariat de ACD à Ouahigouya au plus tard le 23/09/2026_à _____10h____ heures TU.
Toute offre reçue après cette date et cette heure limite sera systématiquement rejetée et retournée au soumissionnaire sans avoir été ouverte, quel que soit le motif invoqué pour justifier le retard. ACD ne pourra en aucun cas être tenue responsable de la non-réception d'une offre transmise par voie postale ou par tout autre mode de courrier.
Les soumissionnaires devront s'assurer, avant la fermeture de leurs plis, que toutes les dispositions décrites au présent article ont été scrupuleusement respectées.
7. Délai de validité des offres
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.
Pendant toute la durée de ce délai, les soumissionnaires ne pourront ni retirer, ni modifier, ni compléter leurs offres sous peine de perdre leur caution de soumission.
8. Réserves
ACD se réserve le droit, à tout moment et sans avoir à se justifier, de :
· Ne donner aucune suite à tout ou partie du présent appel d'offres ;
· Annuler la procédure d'appel d'offres et rejeter l'ensemble des offres reçues, avant l'attribution du marché, sans que les soumissionnaires puissent prétendre à une quelconque indemnisation ou compensation ;
· Déclarer l'appel d'offres infructueux et procéder à un nouvel appel d'offres ou à toute autre procédure de passation de marché qu'elle jugera appropriée ;
· Modifier le périmètre de la mission ou le nombre de sites concernés, sous réserve d'en informer les soumissionnaires par voie d'additif avant la date limite de remise des offres.
Aucun soumissionnaire ne pourra élever de réclamation ni exiger de dédommagement de quelque nature que ce soit du fait de l'exercice par ACD de l'une ou l'autre de ces prérogatives. Les frais de préparation et de soumission des offres restent en toutes circonstances à la charge exclusive des soumissionnaires.



[bookmark: _Hlk231224676]SECTION II : INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES
I. PRÉAMBULE
Le présent document constitue les instructions particulières de l'appel d'offres destinées à permettre aux soumissionnaires de préparer et de remettre des offres conformes aux exigences et aux attentes de l'Association Action Citoyenne pour le Développement (ACD), Maître d'Ouvrage de la présente mission.
Le soumissionnaire est tenu de lire attentivement et de respecter l'ensemble des stipulations définies dans le présent document ainsi que dans tous les autres documents constituant le Dossier d'Appel d'Offres (DAO), notamment les Termes de Référence, le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) et le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP).
Il est de la responsabilité exclusive du soumissionnaire d'examiner toutes les instructions, conditions et spécifications contenues dans le DAO, d'en comprendre pleinement le contenu et de s'y conformer dans la préparation de son offre. Toute offre non conforme aux exigences du présent DAO pourra être rejetée sans que le soumissionnaire puisse élever une quelconque réclamation à ce titre.
La non-remise de l'une ou plusieurs des pièces exigées dans le présent DAO, ou leur remise sous une forme non conforme, pourra entraîner le rejet de l'offre correspondante ou l'exclusion du soumissionnaire de la procédure, sans possibilité de recours.

Article 1 : Définitions
Dans le cadre du présent dossier d'Appel d'Offres, les termes et expressions sont définis comme suit :
· « Maître d'Ouvrage » désigne l'Association Action Citoyenne pour le Développement (ACD), organisation non gouvernementale reconnue par le gouvernement du Burkina Faso, dont le siège est établi à Ouahigouya, région du Yaadga, Burkina Faso. ACD est l'entité commanditaire des travaux et signataire du marché ;
· « Consultant » désigne toute personne morale (société, cabinet de consultants) ou physique (consultant individuel) ou tout groupement d'entités, dûment qualifié et retenu à l'issue de la procédure d'appel d'offres, avec lequel le marché des travaux sera conclu. Il est également désigné dans certains articles par les termes « prestataire » ou « soumissionnaire » selon le contexte ;
· « Travaux » désigne l'ensemble des prestations intellectuelles, techniques et documentaires faisant l'objet du présent appel d'offres, à savoir les Travaux agro-pédologiques, hydrologiques, topographiques et l'élaboration des Avant-Projets Détaillés (APD) assortis des dossiers d'exécution, pour les Six (06) sites concernés ;
· « DAO » signifie Dossier d'Appel d'Offres, comprenant l'ensemble de ses sections et annexes ;
· « Offre » désigne l'ensemble des documents techniques et financiers remis par le soumissionnaire en réponse au présent appel d'offres ;
· « Marché » désigne le contrat conclu entre le Maître d'Ouvrage et l’entreprise retenu pour l'exécution des prestations faisant l'objet du présent DAO ;
· « Ordre de service » désigne le document écrit par lequel le Maître d'Ouvrage notifie au Bureau des travaux l'ordre de commencer les prestations et qui marque le point de départ du délai d'exécution contractuel ;
· [bookmark: _Hlk238567303][bookmark: _Hlk238567327]« Livrable » désigne tout document, rapport, plan ou dossier que L’entreprise est tenue de produire et de remettre au Maître d'Ouvrage conformément aux Termes de Référence et au calendrier contractuel ;
· « Jardins scolaires » : désigne un espace vert cultivé au sein d’un école pour servir à la fois d’outils pédagogique et de soutien aux cantines scolaire
· « Jardins nutritifs » : désigne une parcelle agricole dédiée à la culture des plantes à haute valeur nutritive comme le baobab et le moringa pour lutter contre la malnutrition
· « APD » désigne l'Avant-Projet Détaillé, document technique complet comprenant les notes de calcul, les plans d'exécution et le devis quantitatif et estimatif des travaux pour chaque jardin scolaire.
Article 2 : Object
Le présent appel d'offres a pour objet la réalisation des travaux de Six (06) Jardins scolaires avec forages équipés, dans les villages de Tamsin (école watinoma), Gourga (école wend pouiré), Léba, Saye, Ouila et Gourga (jardins nutritif) commune de Ouahigouya, province du Yatenga, région du Yaadga, Burkina Faso.
Les prestations comprennent pour chacun des Six (06) sites :
· La réalisation des Travaux hydrologiques et hydrogéologiques (évaluation des ressources en eau, dimensionnement des besoins en irrigation, recommandations pour l'implantation des forages) ;
· La réalisation des levés topographiques détaillés (plan de masse à l'échelle 1/1 000ème, courbes de niveau, coordonnées GPS) ;
· Exécution du forage productif foré avec équipement en   PVC 125, pouvant donner un débit de 5 m3/h et 80 m de profondeur minimal en fonction de la profondeur de l'acquière ;
· Développement Air-lift + essai de pompage (pompage par palier de 3h de descente et longue durée 24h ;
· Les analyses physico-chimiques et bactériologiques des eaux des forages ;
· Installation de support métallique avec réservoir 5 m3, By-pass fourniture et raccordement ;
· Aménagement de surface Bassins de rétention+ Regards+ tête de forage+ clôture grillage
· Equipement du forage en pompe solaire hybride (Grundfos SP9-13, dont les caractéristiques seront précisées à l'exécution)
· Installation des panneaux solaire photovoltaïques mono ou polycristallins
· Travaux convexes et annexe : latrine, local technique, labour, parcellement etc
Le marché est constitué en plusieurs lots couvrant l'ensemble des Six (06) sites. Aucune offre partielle ne sera acceptée.
Article 3 : Coût de l'appel d'offres
Le soumissionnaire prendra à sa charge exclusive l'intégralité des frais afférents à la préparation, à l'élaboration et à la présentation de son offre, notamment les frais des travaux, de déplacements, de reproduction des documents, d'analyses préliminaires et de toute autre dépense engagée dans le cadre de la constitution du dossier de soumission.
ACD ne sera en aucun cas responsable de ces coûts, ni tenue de les rembourser ou de les compenser, quel que soit le déroulement et le résultat de la procédure d'appel d'offres, y compris en cas d'annulation, d'infructuosité ou de non-attribution du marché.
En cas d'additif ou de modification du DAO nécessitant un travail complémentaire de la part des soumissionnaires, ACD pourra, à sa seule discrétion, proroger la date limite de remise des offres afin de donner aux candidats un délai raisonnable pour adapter leurs propositions. Cette prorogation éventuelle ne donnera lieu à aucune indemnisation
Article 4 : Contenu du DAO
Le dossier de l'appel d'offres comprend les pièces suivantes : 
· Section I : Avis d'appel d'offres ;
· Section II : Instructions aux soumissionnaires ;
· Section III : Formulaires de soumission ;
· Section IV : Termes de Référence (TDR) et cahier des prescriptions techniques ;
· Section V : Bordereau des prix et devis quantitatif et estimatif ;
· Section VI : Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) ;
· Section VII : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
· Section VIII : code de conduite et principe ACD
· Section IX : Cahier des clauses techniques environnementales (ccte)
· Section X : Modèle de contrat.
Article 5 : Présentation des offres
5.1 Pièces administratives
L'offre préparée par le soumissionnaire comprendra les pièces suivantes :
· Registre de commerce en cours de validité et IFU ;
· Certificat de non-faillite datant de moins de trois (03) mois ;
· Copie de l'agrément technique du bureau des travaux ;
· Attestation de situation fiscale (Impôts) en cours de validité ;
· Attestation de situation cotisante (CNSS) en cours de validité.
· Attestation de l'Agence Judiciaire du Trésor (AJT) ;
· Attestation de la Direction chargée des lois sociales, datant de moins de trois (03) mois ;
5.2 Offre technique
L'offre technique du soumissionnaire comprendra les documents suivants :
1. Présentation du bureau des travaux : expériences, domaines d'intervention, références en aménagements similaires au cours des trois (03) dernières années, accompagnées des copies des contrats signés et des attestations de bonne fin d'exécution.
1. Méthodologie et approche technique : compréhension de la mission, démarche méthodologique proposée pour chaque aménagement.
1. Qualification et expérience du personnel clé proposé pour la mission, avec les CV détaillés, diplômes légalisés et attestations de disponibilité signée par les intéressés.
1. Moyens matériels disponibles pour l'exécution de l’aménagement.
5.3 Offre financière
L'offre financière comprendra :
· La lettre de soumission dûment signée ;
· Le devis estimatif de la mission établi conformément au cadre fourni en Section V ;
· Le bordereau des prix unitaires détaillé par type de prestation.
Article 6 : Évaluation des offres
6.1 Critères d'évaluation technique
Les offres seront évaluées sur la base des critères suivants :

	[bookmark: _Hlk238560424]Critère
	Détail
	Points

	Références similaires
	Études hydrologiques, topographiques, APD périmètres irrigués – 5 dernières années (3 marchés min.)
	30

	Méthodologie
	Cohérence et pertinence de la démarche pour chaque type d'étude
	15

	Personnel clé
	Qualifications et expériences des experts proposés (hydrologue, topographe, agronome/pédologue, ingénieur hydraulicien)
	20

	Moyens matériels
	Adéquation des équipements avec la mission
	15

	Capacité de préfinancement 
	Avoir une preuve de capacité à préfinancer les activités en entendant le déblocage des fonds par le Maître d’Ouvrage
	15

	Planning
	Réalisme et cohérence du planning d'exécution
	5

	TOTAL
	
	100



Le score technique minimal requis est de 70 points sur 100 pour être admis à l'évaluation financière.
6.2 Personnel clé minimum requis
	N°
	Poste
	Qualification
	Exp. Globale
	Exp. similaire

	1
	Chef de mission / Ingénieur hydraulicien
	Ingénieur hydraulicien ou du Génie rural ou équivalent (BAC+5) avec une bonne expérience dans la réalisation des aménagements hydroagricoles, 

	05 ans
	03 missions

	2
	Hydrogéologue / Hydrologue
	Ingénieur hydrogéologue ou équivalent, ayant une bonne expérience dans les implantations par méthodes géophysiques (prospection électrique et magnétique)
	05 ans
	03 missions

	3
	Topographe
	Ingénieur ou Technicien supérieur en Topographie
	05 ans
	04 missions

	
	Technicien électromécanicien
	BTS Electricité, génie énergétique ou équivalent, 
	05 ans
	03 missions

	
	Operateur de servicing
	BEPC ou attestations de travail, avec une bonne expérience dans la réalisation des travaux de foration
	05 ans
	03 missions

	
	Chef de plomberie
	CQP (Certificat de qualification Professionnelle) Plomberie ou équivalent, 
	05 ans
	03 missions

	
	Macon
	CAP Maçonnerie ou équivalent, avec une bonne expérience 
	5 ans
	03 missions

	4
	Chef de chantier
	Technicien supérieur de Génie Civil ou de Génie Rural au moins (BAC+2) 
	05 ans
	03 missions


Les curriculums vitae actualisés, ainsi que les attestations de disponibilité datant du mois de la soumission, signés à l’encre bleue par les intéressés et les photocopies des diplômes du personnel clé doivent être joint.






6.3 MATERIELS REQUIS POUR LES TRAVAUX
	Designation
	Specification
	Nombre

	Un véhicule de liaison
	Véhicule tout terrain 4x4 pour les déplacements des équipes et du matériel sur le terrain;
	01

	Matériel	complet	de sondage géophysique
	Équipements de mesures et de détection des zones potentiellement aquifères (géo radar ou tomographie de résistivité électrique), GPS, etc.
	01

	


Sondeuse
	Appareils rotary conventionnels fonctionnant à l’air, à l’eau, à la mousse ou à la boue, spécialement adaptés à l’utilisation du marteau fond-de-trou, équipés d’un dispositif de tubage à advancement ou permettant l’emploi de tubage de travail en acier ou en PVC seront envisagés; ils permettront de forer indifféremment les terrains tendres et les terrains durs.
La capacité de l’atelier doit être d’au moins 140 mètres :
-  En diamètre 12 “ 1/4 en rotary à la boue,
	


01

	
Pompe électrique
	Capables de fournir des débits compris entre un (5) m3/h (débit minimal et, au moins quinze (15) m3/h (débit maximum) 
	
01

	Groupe électrogène
	Il doit être d’une puissance permettant de faire fonctionner la (les) pompe(s) électrique à capacité définie ci-dessus. 380 V et puissance de 9 kVA minimum
	01

	


Tubages:
	Les tubes pleins et crépines seront en PVC haute pression de diamètre 126/140 mm filetés. Ils devront présenter toutes les garanties de résistance aux efforts de cisaillement, d'écrasement et de tension au cours de leur mise en place et durant l'exploitation des ouvrages (conformément à DIN 4925, pression extérieure 10 bars au moins, certificat de l'usine à présenter à la demande).
	


01 

	Compresseur
	Compresseur d’au moins 21 m3/mn à 17,5 bars.
	01

	Un générateur
d’impulsions
	Muni d’un treuil et d’un flexible (capacité allant jusqu’à 500 m)
	01

	Une pompe immergée
	Permettant le pompage d’eau chargée (à partir de 10 m3/h)
	01

	Sonde niveau électrique 150 m
	Pour les mesures des niveaux d’eau
	01

	Débitmètres
	Pour les mesures de debits
	01

	Caisse à outil plomberie
	Pour les travaux de plomberie
	01

	Un camion-citerne
	Capacité minimale de 5 m3
	01

	Un vibreur
	Vibreur à béton électrique ou aiguille vibrante thermique ou surpresseur pour béton
	01

	Une bétonnière
	Bétonnière professionnelle électrique ou de type thermique essence ou diésel de capacité mini de 450 l
	01

	Kit de maçonnerie
	Niveau, truelle, taloche, …
	01

	Un camion
	Camion benne basculant 
	01

	Dame de compactage
	Dame manuelle (5 kg minimum) ou plaque vibrante
	01

	Matériel topographique
(station totale avec accessoires) ;
	
Théodolite ou station total, accessoires de topographie…………
	
01 



6.4 Sélection finale
La sélection du prestataire se fera sur la base de la méthode du rapport Qualité-Coût. Seules les offres ayant obtenu une note technique égale ou supérieure au seuil minimal requis de 70 points sur 100 seront admises à l'évaluation financière. Les offres techniquement non conformes ou en dessous de ce seuil seront éliminées à cette étape sans que leurs enveloppes financières ne soient ouvertes.
La note globale de chaque soumissionnaire sera calculée selon la formule suivante :
Note globale = (Note technique x 70%) + (Note financière x 30%)
La note financière sera calculée selon la formule suivante :
Note financière = (Offre financière la moins disante / Offre financière du soumissionnaire évalué) x 100
Le marché sera attribué au soumissionnaire dont l'offre présente la note globale la plus élevée, combinant ainsi la meilleure qualité technique au coût le plus compétitif. En cas d'égalité de notes globales entre deux soumissionnaires, la priorité sera accordée à celui ayant obtenu la meilleure note technique.
La Commission d'attribution des marchés de ACD dressera un procès-verbal d'évaluation et de classement des offres, qui sera soumis à l'approbation du Coordonnateur Général avant la notification de l'attribution. ACD se réserve le droit de demander des éclaircissements à tout soumissionnaire sur son offre sans que cela ne constitue une négociation ou une modification de l'offre initiale.

Article 7 : Délai de validité des offres
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.
Pendant toute la durée de ce délai, aucun soumissionnaire ne pourra retirer, modifier ou compléter son offre sous quelque forme que ce soit. Tout retrait ou modification non autorisée entraînera la saisie de la caution de soumission.
Article 8 : Délai d'exécution
Le délai d'exécution de la mission est fixé à quatre-vingt-dix (90) jours calendaires à compter de la date de notification de l'ordre de service de commencer les prestations. Ce délai est impératif et couvre l'intégralité de la mission, depuis la phase de démarrage jusqu'à la remise et la validation des rapports définitifs et des dossiers d'appel d'offres travaux pour les Six (06) sites.
L’entreprise devra, dans les cinq (05) jours suivant la réception de l'ordre de service, soumettre au Maître d'Ouvrage un planning détaillé et actualisé d'exécution de la mission pour approbation. Tout démarrage effectif des prestations de terrain est subordonné à l'approbation de ce planning par ACD.
En cas de force majeure dûment constatée et notifiée par écrit dans les quarante-huit (48) heures suivant sa survenance, une prorogation du délai pourra être accordée par le Maître d'Ouvrage après examen et accord des deux parties. Aucune prorogation ne sera accordée pour des causes imputables au Bureau des travaux, notamment une mobilisation insuffisante de ressources humaines ou matérielles.
Article 9 : Retenu de garantie
Une retenu de garantie est fixé à cinq pour cent (5%) du montant total TTC du marché. Il sera prélevé et remis après la réception définitive a. La réception définitive sera programmée 12 mois après la réception provisoire.
Le montant a pour objet de garantir la bonne exécution de l'ensemble des obligations contractuelles des travaux et la qualité des livrables produits. Il sera restitué dans un délai de trente (30) jours suivant la réception définitive de la mission, sous réserve que toutes les obligations contractuelles aient été pleinement satisfaites et qu'aucune réserve ne subsiste.
[bookmark: _Hlk238554740]Article 10 : Capacités de préfinancement
Le prestataire devra démontrer sa capacité financière à assurer le préfinancement des activités qui lui seront confiées, notamment la prise en charge des dépenses nécessaires au démarrage et à la mise en œuvre des prestations avant le déblocage des paiements par le Maître d’ouvrage. Cette capacité devra permettre d’assurer la continuité des activités dans les délais convenus, sans interruption liée à des contraintes de trésorerie.
La capacité de préfinancement sera appréciée sur la base des ressources financières disponibles, des références de prestations antérieures et, le cas échéant, de tout document justificatif attestant de la solidité financière et de la capacité de mobilisation rapide des ressources nécessaires à l’exécution du contrat
Article 11 : Modalité de paiements
Le paiement des prestations sera effectué par étape, après réalisation complète de chaque étape contractuelle et validation des livrables correspondants par le Maître d’ouvrage. Chaque paiement sera conditionné à la réception et à la validation des prestations réalisées, conformément aux exigences et spécifications définies dans le contrat.

Aucun paiement ne pourra être effectué pour une étape dont les prestations ou les livrables n’auront pas été préalablement réalisés et validés par le Maître d’ouvrage. En cas de réserves ou de non-conformités constatées, le paiement de l’étape concernée sera différé jusqu’à la correction et à la validation définitive des prestations.
NB : Une retenue de 5% sera appliquée au montant global dédié au prestataire et lui sera reversé à la réception définitive. 



SECTION III : FORMULAIRES DE SOUMISSION
Lettre de soumission de l'offre

Date : ___________________________
DAO N° : ___________________________
À
Monsieur le Directeur exécutif de l’Association Action Citoyenne pour le Développement (ACD) – Ouahigouya
Objet : Soumission d’offre relative à la réalisation des Travaux de Six (06) Jardins scolaires dans la région du Yaadga
Monsieur le Directeur exécutif,
Nous, soussignés [Nom complet du bureau des travaux / consultant], après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces constitutives du Dossier d’Appel d’Offres susmentionné, déclarons par la présente soumettre officiellement notre offre pour la réalisation des prestations demandées.
À cet effet, nous attestons et nous engageons à ce qui suit :
1. Nous avons examiné avec attention l’intégralité du Dossier d’Appel d’Offres, y compris les Termes de Référence, les prescriptions techniques ainsi que toutes les dispositions administratives et contractuelles, et n’émettons aucune réserve quant à leur contenu ; 
2. Nous nous engageons à exécuter les Travaux conformément aux exigences du cahier des charges, aux normes techniques en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art applicables au domaine concerné ; 
3. Le montant total de notre offre financière s’élève à :
_______________________________ FCFA
(En lettres : _______________________________________________) ; 
4. Nous confirmons que notre offre demeurera valable et engageante pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires à compter de la date limite fixée pour la remise des offres ; 
5. Nous certifions que notre structure respecte les principes d’intégrité, de transparence et de bonne gouvernance, et nous engageons à appliquer strictement le Code d’éthique et de déontologie en matière de commande publique ; 
6. Nous déclarons également que toutes les informations contenues dans notre offre sont exactes, sincères et établies de bonne foi. 

Dans l’attente d’une suite favorable, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur exécutif, l’expression de notre considération distinguée.

Nom et prénom du signataire : ___________________________
Qualité : ___________________________
Signature et cachet : ___________________________
Fait à __________________ le __________________






SECTION IV : TERMES DE REFERANCE ET CAHIER DE PRESCRIPTION TECHNIQUES
1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION
L’Association Action Citoyenne pour le Développement (ACD) intervient depuis plusieurs années dans la promotion du développement local, le renforcement de la résilience communautaire et l’amélioration durable des conditions de vie des populations vulnérables dans la région du Yaadga du Burkina Faso. Ses interventions s’inscrivent dans une dynamique de lutte contre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, de réduction de la pauvreté rurale et de promotion de l’autonomisation économique des femmes et des jeunes.
La région du Yaadga, particulièrement la province du Yatenga, fait face à de multiples défis structurels et conjoncturels, notamment la faible pluviométrie, la dégradation progressive des terres agricoles, les effets du changement climatique, la pression sur les ressources naturelles ainsi que la fragilité socio-économique des ménages ruraux. Cette situation limite fortement les capacités de production agricole et accentue la vulnérabilité des populations, en particulier durant les périodes de soudure.
Dans le but de contribuer à une amélioration durable de la sécurité alimentaire et des revenus des ménages, ACD, en partenariat avec le Programme Alimentaire Mondial et l’organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, envisage l’aménagement de Six (06) Jardins scolaires modernes équipés de forages à exploitation durable dans les villages de Tamsin, Gourga ( école watinoma), Léba, Saye, Ouila et Gourga situés dans la commune de Oula, province du Yatenga, région du Yaadga.
Ces infrastructures auront pour finalité de favoriser l’apprentissage des élèves en milieu académique, une production maraîchère, accessible tout au long de l’année, grâce à des systèmes d’irrigation économes en eau et adaptés aux réalités agro climatiques locales. Le projet vise également à renforcer les capacités productives des bénéficiaires, à améliorer leurs revenus, à promouvoir l’emploi rural et à réduire la dépendance des communautés aux aléas climatiques.
Toutefois, afin de garantir la viabilité technique, économique, environnementale et sociale des futurs aménagements, il est indispensable de disposer des études approfondies permettant d’orienter les choix technologiques et d’assurer une exécution optimale des travaux.
C’est dans cette perspective que ACD entend recruter un bureau des travaux qualifié ou un groupement de consultants spécialisés afin de conduire les Travaux. Les résultats de cette mission constitueront les documents de référence pour le lancement des travaux d’aménagement et pour la mobilisation des ressources nécessaires à leur mise en œuvre.
2. OBJECTIFS DE LA MISSION
2.1 Objectif global
L’objectif global de la présente mission est de réaliser les travaux d’aménagements complètes, fiables et conformes aux normes en vigueur en vue de la réalisation de Six (06) Jardins scolaires modernes et économes en eau, équipés de forages et de systèmes d’irrigation adaptés, dans la région du Yaadga du Burkina Faso.
La mission devra permettre de disposer d’outils techniques et financiers précis garantissant la faisabilité, la durabilité et l’efficacité des futurs aménagements hydro-agricoles.
2.2 Objectifs spécifiques
De manière spécifique, L’entreprise ou le groupement de consultants retenu devra :
· [bookmark: _Hlk230850677]Réaliser les aménagements des périmètres maraichers sur chacun des Cinq (05) conformément aux termes de références. A titre indicatif, la succession des opérations sera la suivante :
· Etude d’exécution (levé topographique, note de calcul équipements et ouvrages) ; 
· Etude hydro géophysique et géophysique ;
· Exécution du forage productif foré avec équipement en   PVC 150/165, pouvant donner un débit de 5 m3/h et 80 m de profondeur minimal en fonction de la profondeur de l'acquière
· Développement Air-lift + essai de pompage (pompage par palier de 3h de descente et longue durée 24h ;
· Les analyses physico-chimiques et bactériologiques des eaux des forages ;
· [bookmark: _Hlk230875932]Implantation des ouvrages (Château d’eau, local technique, réseau de refoulement, réseau d’irrigation, clôture grillagée avec bêche) ; 
· [bookmark: _Hlk230876735]Réalisation des clôtures grillagées avec bêche d’encrage ;
· Equipement du forage en pompe solaire hybride (Grundfos SP9-13, dont les caractéristiques seront précisées à l'exécution)
· Installation des panneaux solaire photovoltaïques mono ou polycristallins
· Installation de support métallique avec réservoir 5 m3
· Travaux convexes et annexe (Local technique, latrine, labour, planage sommaire, parcellement)
·  Réception provisoire, définitive après la période de garantie. 
3. PRÉSENTATION DES SITES
	Site
	Village
	Commune
	Province
	Région
	Superficie cible

	1
	Tamsin (école de watinoma)
	Ouahigouya
	Yatenga
	Yaadga
	0.25 ha

	2
	Gourga (école de wend pouiré)
	Ouahigouya
	Yatenga
	Yaadga
	0.25 ha

	3
	Léba
	Ouahigouya
	Yatenga
	Yaadga
	0.25 ha

	4
	                         Saye
	Ouahigouya
	Yatenga
	Yaadga
	0.25 ha 

	5
	                      Ouila
	Ouahigouya
	Yatenga
	Yaadga
	0.25 ha

	6
	    Gourga (Jardin nutritif)
	Ouahigouya
	Yatenga
	Yaadga
	0.25 ha



Les sites sont tous localisés dans la commune de Ouahigouya, province du Yatenga, région du Yaadga.
4. CONSISTANCE DES TRAVAUX
L’entreprise retenu devra réaliser l’ensemble des prestations nécessaires à la conception technique complète des Six (05) Jardins scolaires et un (01) jardin nutritif. Les Travaux devront être conduites conformément aux normes techniques en vigueur, aux exigences environnementales et aux bonnes pratiques applicables aux aménagements hydro-agricoles en milieu rural.
4.1 Travaux hydrologiques et hydrogéologiques
Les Travaux hydrologiques et hydrogéologiques auront pour objectif d’évaluer quantitativement et qualitativement les ressources en eau mobilisables pour l’irrigation des périmètres maraîchers.
Dans ce cadre, l’entreprise devra :
· Analyser les caractéristiques hydrologiques des bassins versants concernés ; 
· Collecter et analyser les données hydrogéologiques existantes relatives aux forages et points d’eau déjà réalisés dans la zone ; 
· Réaliser, si nécessaire, des investigations complémentaires et interpréter les résultats des prospections géophysiques destinées à l’implantation optimale des forages ; 
· Identifier les zones favorables à l’exploitation durable des eaux souterraines ; 
· Réaliser le dimensionnement hydraulique complet des systèmes d’irrigation et des conduites de distribution ; 
4.2. Levés topographiques
Les levés topographiques devront permettre d’obtenir l’ensemble des données altimétriques et planimétriques nécessaires pour implanter des ouvrages.
Sur la base des résultats des études préalables, l’entreprise procédera à l’implantation de :
· Le système d’irrigation : 
· réseau de distribution en PVC ou PEHD ; 
· conduites principales et secondaires ; 
· bornes et robinets de puisage ; 
· dispositifs de régulation et de vidange ; 
· Les ouvrages de stockage et de distribution d’eau : 
· bassins de stockage ; 
· un support avec polythank d’une capacité minimale de 5 m³ et d’une hauteur minimale de 6 m ; 
· Les ouvrages de captage : 
· forage équipé d’une pompe immergée fonctionnant à l’énergie solaire ; 
· Le système de pompage solaire photovoltaïque : 
· dimensionnement du champ solaire ; 
· estimation des besoins énergétiques ; 
· protection électrique des installations ; 
· Les conduites de refoulement en PEHD reliant le forage au château d’eau ; 
· Le local technique destiné à abriter les équipements électromécaniques et de commande ; 
· Les ouvrages annexes et de sécurisation : 
· clôture grillagée de protection ; 
· portail d’accès ; 
· dispositifs de drainage ; 
· pistes de circulation interne ; 
· parcellaire et allées de desserte. 
4.3 FORATION ET DEVELOPPEMENT D’AIR DE POMPAGE
Profondeur de forage
Les travaux de forage seront exécutés sous la supervision du technicien de suivi de l’entreprise qui établira à la fin des travaux un plan de tubage et une coupe géologique du forage. 
Sauf exception, les niveaux aquifères captés correspondront à des zones de fissures ou de fractures dans la roche peu ou pas altérée, dure ou très dure. Dans certains cas la base du recouvrement altéré pourra être captée sur ordre du bureau chargé du contrôle. Les formations d'altération argileuse ou argilo-sableuse, peu ou mal consolidées voire fluentes selon qu'elles sont saturées ou pas, ont une épaisseur estimative qui se situe dans la majorité des cas à environ 30 mètres. 
Dans tous les cas, quelles que soient les conditions géologiques rencontrées, l'Entrepreneur s'engage à atteindre une profondeur minimale de 80 mètres et une profondeur totale maximale de 150 mètres.
Débit et mode d'exécution du forage
Les forages seront réalisés en utilisant le procédé rotary fonctionnant à l'air, l'eau, la mousse ou la boue, spécialement adapté à l'utilisation du marteau fond de trou, équipé d'un dispositif de tubage à l'avancement ou permettant l'emploi d'un tubage provisoire de travail en PVC ou en acier. Sauf dérogation accordée par le contrôle, le forage du socle au marteau fond de trou ne pourra se faire avant la mise en place d'un tubage provisoire de travail au droit des formations d'altération, et correctement ancré dans le socle.
La traversée des niveaux non consolidés pourra nécessiter une injection de mousse ou l'utilisation de la boue. Les produits utilisés dans ces cas seront d'une composition propre à ne pas colmater les couches productives et devront être auto-biodégradables. 
Le choix des méthodes et des matériels à mettre en œuvre ainsi que les diamètres exacts de forage seront à l'initiative de l'Entrepreneur et sous sa seule responsabilité. Toutefois il est précisé que :
· le forage sera réalisé dans la roche peu ou pas altérée, au marteau fond de trou à l'aide d'un taillant de 6"1/2 de diamètre minimal ;
· Les forages seront jugés exploitables seulement à débit supérieur ou égal à 5 m3/h ; 
· Pour les forages n’ayant pas atteint le débit requis (minimum de 5 m3/h), un autre forage complémentaire pourrait être réalisé au frais de l’entreprise s’il le veut où abandonner et chercher un autre forage où il aura les 5 m3/h. Au cas où il fera les 02 forages, chaque forage réalisé devra avoir un débit en fin de forage supérieur ou égal à 5 m3/h et le débit cumulatif des forages doivent être supérieur ou égal à 5m3/h. Les forages ne doivent pas capter le même horizon aquifère (distance minimale entre forage 300m),
NB : Au cas où le débit cumulé des deux forages reste inférieur à 5 m3/h, le maitre d’ouvrage et le maitre d’œuvre jugeront de l’opportunité de valider le forage.  
Les implantations et les travaux de forages doivent se poursuivre jusqu’à l’obtention d’un forage positifs escomptés (débit supérieur ou égal à 5 m3/h).
Equipement de forage positif : (Tubages, crépines et- Massif filtrant)
Le forage jugé productifs c'est-à-dire avec un débit en fin de forage supérieur ou égal à 5 m3/h, seront nettoyés systématiquement et obligatoirement pendant 15 minutes au moins par soufflage avant la mise en place de l'équipement. Les forages productifs seront équipés sur décision du contrôle. Le plan d’équipement sera défini après concertation entre le contrôleur des travaux et le chef de chantier de l'Entrepreneur, mais la réalisation du captage selon les règles de l'art relèvera de la responsabilité de l'Entrepreneur.
Tout équipement de captage sera fait de matériaux neufs et devra être approuvé par le contrôle avant son installation. Les forages productifs seront équipés sur toute leur hauteur en tubes PVC rigides de la manière suivante : 
· tubage d'extension en PVC plein de diamètre 125 mm minimum. L'épaisseur des parois sera au moins de 6,5 mm. Il devra présenter toutes les garanties de résistance aux efforts de cisaillement ;
· crépines en PVC de diamètre 125 mm minimum. L'épaisseur des parois sera au moins de 6,5 mm. Les crépines seront fabriquées en usine et comporteront des fentes de 1 mm à d'ouverture avec un taux d'ouverture d'au moins 9%. Elles devront présenter toutes les garanties de résistance aux efforts de cisaillement. Des crépines comportant des fentes de 0,6 et de 0,8 mm pourront éventuellement être utilisées en fonction l'aquifère en présence.
· Un bouchon de fond (sabot) à la base de la colonne ;
· Un décanteur en tube plein de 2 à 3 m;
· Des crépines au droit des principales venues d’eau ;
· Les tubes pleins qui dépasseront le niveau du sol d’au moins 0.50 m fermé par un bouchon de tête boulonné ou cadenassé ;
Une alternance de crépines et tubages pleins n’est pas exclue selon la position des venues d’eau et l’épaisseur de la nappe captée.
La base de la colonne de tubage comportera un tube de décantation en PVC et sera obturée par un bouchon de pied fabriqué en usine en PVC vissé et cimenté. La hauteur du bouchon ne dépassera pas 20 cm. La colonne de captage devra être munie de centreurs en matière inoxydable installés autour des crépines tous les trois mètres pour permettre une bonne répartition du massif filtrant autour des crépines. Pour permettre une bonne adaptation du plan de tubage au profil géologique rencontré, l'Entrepreneur devra disposer sur le chantier des tubes pleins et des tubes crépines en éléments de 1 m et de 3 m pour faciliter les plans d’équipement des forages réalisés. Sur le chantier, l’entrepreneur doit disposer des éléments suivants en quantité suffisante :
· des éléments de 3 m de tubes pleins en nombre suffisant ;
· des éléments de 3 m de tubes crépines ;
· et si possible des éléments pleins de 6 m de longueur (facultatif) ;
En toute rigueur l’entrepreneur doit disposer suffisamment de tubes PVC pour l’équipement des forages.
NB : Les forages seront équipés avec du PVC rigide 
· DN 120 pour les débits de 5 m3/h
· [bookmark: _Hlk238127629]DN 160 pour les débits de 16 m3/h à 25 m3/h
· DN 180 pour les débits de 25 m3/h à 40 m3/h
· DN 200 pour les débits de 40 m3/h à 55 m3/h
· DN 220 pour les débits de plus de 55 m3/h 
Toutefois, il faut informer le maître d’ouvrage pour conduite à tenir en cas de débit supérieur à 25m3/h.
Les tubages PVC stockés sur le site doivent être correctement protégés contre les rayons directs du soleil. 
L'espace annulaire sera comblé avec du gravier de quartz roulé, jusqu'à 6 mètres au-dessus de la côte supérieure des crépines. L'emploi de gravier latéritique ou de granite concassé est interdit. La granulométrie du gravier sera adaptée aux formations aquifères.
Dans les roches fissurées cristallines, un massif filtrant de gravier de 2-4 mm sera utilisé. Dans les formations d'altération d'arènes grossières et les couches meubles, du gravier de 1-2 mm sera utilisé. Les graviers de ces deux granulométries devront être disponibles en quantité suffisante sur le chantier afin d'éviter des retards lors de l'équipement des forages.
Directement au-dessus du massif filtrant, un bouchon constitué d'argile expansive sera mis en place afin d'isoler la partie captée. Le bouchon sera constitué de pellets d'argile expansive (argile montmorillonitique sèche ou équivalent) sur une hauteur de 2 mètres. Le comblement de l'espace annulaire situé au-dessus du bouchon d'argile expansive sera réalisé après le développement du forage à l'aide de matériaux tout-venant sablo-argileux.
La tolérance sur la verticalité des tubes sera de 0,5%. Le tubage PVC dépassera la surface du sol d'un (01) mètre et sera fermé par un capot métallique cadenassé. 
La partie inférieure d'un forage pourra éventuellement être comblée au cas échéant jusqu'à une certaine profondeur indiquée par le contrôle, avant de procéder à l'équipement. Le comblement sera fait avec le gravier de massif filtrant. Une attente de trente (30) minutes au moins est obligatoire avant la poursuite de l'équipement. Dans ces conditions, toute la profondeur forée sera prise en compte dans la facturation mais le comblement ne sera pas rémunéré. En règle générale, le comblement ne dépassera pas 10 m.
Le développement du forage 
Le développement de l’ouvrage se feront selon la technique de l’air lift à double ou simple colonne par l’atelier de forage ou par une unité indépendante jusqu’à obtention d’une eau sans particules sableuses ou argileuses.
L’Entreprise devra contrôler la teneur en sable par le test de la tâche de sable observée dans un seau de 10 litres. Le diamètre du sable déposé au fond du récipient ne devra pas excéder 1 cm en fin de développement.
La durée de développement est estimée, en moyenne à 4 heures mais ne sera pas inférieure à 2 heures
Le débit sera mesuré toutes les 15 minutes à l’aide d’un bac de 10 litres et d’un chronomètre. Le niveau d’eau et la profondeur de l’ouvrage seront mesurés avant et après le développement avec une sonde électrique et une sonde de fond. La remontée du niveau d’eau après le développement sera mesurée toutes les 5 minutes pendant 30 minutes. L’entreprise devra disposer sur le chantier des appareils pour les mesures. 
 
Les essais de Pompages 
· Pompage par parlier 
Les essais de pompage seront réalisés au moyen d'une pompe électrique immergée d'une capacité minimale de 5 m3/h pour environ une hauteur manométrique totale (HMT) de 80 mètres. Les essais de pompage seront réalisés par une équipe spécialement affectée à ce travail. L'essai de pompage devra être réalisé obligatoirement 24 heures au plus tard après le développement du forage. 
Il sera effectué en suivant la méthode préconisée par le CIEH pour le forage d'hydraulique villageoise :
•	si le débit obtenu en fin de développement est inférieur à 1 m3/h : pompage en un seul palier de 4 heures à un débit voisin de 0,7 m3/h avec une mesure de la remontée de 1 heure ;
•	si le débit obtenu en fin de développement est compris entre 1 et 2 m3/h : pompage en deux paliers enchaînés de 2 heures chacun aux débits Q1= 0,7 à 1 m3/h et Q2= 1,5 à 2 m3/h avec une mesure de la remontée de 1 heure ;
•	si le débit obtenu en fin de développement est supérieur à 5 m3/h : pompage en trois paliers comme suit : 
· 1er palier de pompage : durée 2 heures au débit Q1= 0,7 à 2 m3/h ;
· 2ème palier de pompage enchaîné : durée 1 heure au débit Q2= 2 à 3 m3/h ;
· 3ème palier de pompage enchaîné : durée 1 heure au débit Q3= 70% environ du débit maximum du développement ;
· une observation de la remontée pendant 1 heure ;
Pendant le temps de pompage aucun arrêt ne doit avoir lieu, sinon l'Entrepreneur recommencera l'essai après rétablissement du niveau statique initial. La reprise d'un tel pompage est à la charge de l'Entrepreneur et l'irrégularité de l'essai de pompage sera immédiatement communiquée au Maître d’œuvre et obligatoirement notée dans le carnet de chantier.
La mesure du débit se fera à partir d'un compteur d'eau et de bacs jaugés de 50 ou 100 litres. Les niveaux d'eau seront mesurés au moyen d'une sonde électrique. La profondeur du forage sera mesurée avant et après chaque essai de pompage. En cas de dépôt de particules au fond de l’ouvrage, constaté à la fin du pompage, l’entrepreneur sera tenu de reprendre les travaux de soufflage, conformément. Durant les pompages, l'entrepreneur aura en réserve sur le chantier, une sonde électrique de secours. L'Entrepreneur devra garantir la régularité du débit de pompage durant l'essai, ainsi que l'exécution correcte et intégrale des mesures, observations et analyses demandées.
A la fin de l’essai, l’entrepreneur prélèvera au moins deux échantillons d'eau, de 1 litre chacun. Le type de bouteille d'échantillons sera approuvé par le Maître d’œuvre. Sur chacun des deux échantillons seront inscrits le nom du village avec son numéro et le numéro de forage, l'heure et la date de prélèvement et le nom de la personne responsable des prélèvements. Les bouteilles seront fermées hermétiquement.
 
· Les pompages « longue durée »  
Ils comprennent un pompage en continu pendant 24 heures suivi d’une remontée de 24 heures. Mais si 95% du niveau statique sont obtenus avant les 24 heures l’essai pourrait être arrêté avec l’avis du contrôle. Le débit est déterminé au regard des résultats des essais par paliers. 
Afin d’éviter tout risque de détérioration, le forage sera fermé aussitôt après les opérations d’essai de pompage par un bouchon boulonné. Toute détérioration de l’ouvrage par défaut de protection sera à la charge de l’Entrepreneur. 
NB : l’Essai de pompage doit être suivi et validé par le maitre d’œuvre, avec les fiches d’essais de pompage dûment rempli et signé in situ. 


4.5 Les analyses physico-chimiques et bactériologiques des eaux des forages
Les échantillons de chaque forage seront remis pour analyse à un laboratoire agrée du Burkina Faso. Les échantillons seront transportés par les soins de l'Entrepreneur et à ses frais et les bouteilles mises dans des caisses adéquates pour le transport. Le prélèvement des échantillons, la conservation des échantillons et la détermination du délai maximal avant leur réception au laboratoire seront décrits par le laboratoire. Les échantillons seront analysés en laboratoire pour déterminer la concentration des paramètres suivants : 
	Cations
	Anions
	Autres paramètres

	Sodium
	Na+
	Chlorures
	Cl-
	PH

	Fer (total)
	Fe3+
	Sulfates
	--
SO4
	Conductivité à 25 ° c

	Magnésium
	Mg++
	Carbonates
	--
CO3
	Température

	Calcium
	Ca++
	Phosphates
	3-
PO4
	Solides dissous (105°c)

	Potassium
	K+
	Fluor
	F-
	T A

	Ammoniac
	+
NH4
	Nitrates
	-
NO3
	T A C

	Cadmium
	Cd++
	Nitrites
	-
NO2
	Dureté totale

	Manganèse
	Mn++
	Bicarbonates
	-
HCO3
	Dureté calcique

	Zinc
	Zn++
	
	
	Résidu sec

	Plomb
	Pb++
	
	
	

	Arsenic
	As3+
	
	
	


L’entrepreneur devra tenir compte des indications décrites ci-dessus, dans l’élaboration de son offre financière.
Afin d'éviter tous risquent de détérioration, les ouvrages seront fermés aussitôt après les opérations d'essai de pompage par un capot métallique cadenassé. L'Entrepreneur sera seul responsable de toutes détériorations d'ouvrages dues à un défaut de protection de la période allant de la fin de l'essai de pompage au début de la construction de la dalle de support de la pompe.
4.6 Equipement du forage en pompe solaire hybride 
Fourniture d'une pompe solaire submersible en acier inoxydable y compris accessoires (clapet anti-retour, boitier de commande, accessoires de raccordement à la conduite de refoulement, pièces de rechanges et une trousse à clé de maintenance), débit 5m3/h ; HMT max :80-100 m, et contrôle de la pompe qui admet une source de courant alternatif, y compris la pré protection contre le fonctionnement à sec, l'inversion de polarité, la surchauffe et la MPPT intégrée.
Installation des panneaux solaire photovoltaïques polycristallins
· Les systèmes de pompage photovoltaïques devant équiper les ouvrages doivent fonctionner au fil du soleil et sans soleil ;
· Les modules photovoltaïques utilisés pour ces systèmes de pompage doivent être de type silicium mono ou polycristallin. Leur puissance-crête unitaire sera comprise entre 300 et 345 Wc. Les modules au silicium amorphe sont exclus. Les panneaux solaires sont montés sur un support avec un dispositif qui les permet de fonctionner en plein régime et optimal. Les panneaux solaires sont placés au-dessus du support ;
Installation support métallique avec réservoir de 10 m3 
A proximité du forage, il sera installé un support métallique supportant un réservoir d’eau d’une capacité de 5 m3, Il sera de type cylindrique en poly-tank et surélevé par une tour métallique.
Le réservoir sera équipé de :
· Une conduite de refoulement terminée en col de cygne à l’intérieur du réservoir ;
· Une conduite de distribution comportant à sa partie supérieure une crépine inoxydable dont les ouvertures seront à 15 cm du radier, de robinets-vannes manœuvrables depuis la plate-forme de manœuvre et au pied de la tour, un dispositif de comptage et by-pass;
· Canalisations de trop de plein et de vidange raccordée entre elles en dessous du radier et évacuant l’excès d’eau par une partie horizontale sur une aire bétonnée située à au moins 20 m du pied du réservoir par regard aménagé contre l’affouillement ;
· Une cheminée d’aération avec grillage moustiquaire ;
Un indicateur de niveau d’eau dans le réservoir, lisible depuis le sol. La tour sera composée de :
· Poteaux en IPN de 100 reliés entre eux par des IPN de 80 assurant la rigidité de la structure ;
· Une plate-forme avec garde-corps pour accueillir le réservoir ;
· Une toiture pour protéger le réservoir des rayons solaires ;
· Une échelle métallique de 0,40m de large à crinoline permettant d’accéder au réservoir, solidement scellée ; la partie inférieure (sur 1,80 m) sera amovible, avec un système d’accrochage et un support au sol scellé dans un massif en béton. L’entreprise est tenue d’effectuer le calcul de la tour et de le soumettre à l’approbation du Maitre d’œuvre technique. Le calcul portera sur le dimensionnement des semelles, la vérification du poinçonnement au niveau des semelles, le calcul des poteaux au flambement, la détermination de la force pressante latérale sur la paroi du réservoir, le calcul des efforts de torsion. 
L’entreprise réalisera les travaux nécessaires et fournira les accessoires pour l’équipement du réservoir. Toutes les parties de tuyauteries et divers en contact avec l’eau seront revêtus de peinture à base d’époxy (ou équivalent) pour empêcher le contact eau/acier et assurer une bonne inertie chimique vis-à-vis des agents corrosifs contenus dans l’eau.
4.7 Fourniture et pose des conduites de refoulement
Le forage et le réservoir seront raccordés par des conduites enterrées PEHD. L’emplacement de ces conduites sera matérialisé par des bornes de repérage et des grillages avertisseurs de couleur bleu seront posés avant remblayage final.
Après la pose des conduites, il sera procédé à des essais de pression et à leur désinfection 
Dépose et repose de la pompe. Cette opération comprend la sortie de la pompe du forage et sa remise en place en l’état. Le démontage et la réinstallation de la pompe devront se faire avec des outils et le personnel adéquat afin de limiter tout accident. Les travaux devront être faits dans les règles de l’art, avec le concours de l’artisan réparateur de la zone concernée sous l’entière responsabilité de l’entreprise attributaire.
L'entreprise est responsable des accidents pouvant survenir au cours de ces opérations (chute d’outils, de pieces de pompes …). Au cas où un accident modifierait les caractéristiques du forage elle devrait, à ce titre, remettre le forage dans son état initial. La responsabilité de l'entreprise n'est cependant pas engagée suite à la chute de tringles ou de tubes de pompes due à la vétusté des éléments de la pompe. Cette vétusté devra dans ce cas avoir été confirmée par le Représentant de l'ingénieur conseil. Les opérations de repêchage devront alors être réalisées avec l’aide de l’artisan réparateur local dans les conditions de prise en charge prévues au bordereau de prix.
4.8 Implantation des ouvrages (Château d’eau, local technique)
Tête de forage
L’Entrepreneur doit aménager les têtes de forages y compris la fourniture et la pose de tous les raccords, accessoires, pièces spéciales et la tuyauterie jusqu’au départ des conduites de refoulement en PEHD suivant les plans, schémas et descriptifs.
-	Fourniture et mise en place d’un tube en fonte ou acier de diamètre 200 mm protégé intérieurement et extérieurement contre la corrosion ;
-	Mise en place d’un massif de béton armé dosé à 350 kg ciment / m3 ;
-	Mise en place d’un capot de fermeture et du système et de fixation de la colonne montante ;
-	Mise en place d’un système permettant la mesure du niveau d’eau dans le forage (voir plans) ;
-	Fourniture et pose de raccords et tuyauterie à brides en fonte ou en acier inox
-	Fourniture et pose de clapet anti-retour en fonte et à brides ;
-	Fourniture et pose d’une ventouse en fonte;
À la fin de chaque installation, on procédera à un essai de pompage et l’on vérifiera le fonctionnement correct de tous les accessoires hydrauliques et des systèmes de sécurité
Bassin d’irrigation
[bookmark: _Hlk230876265]Il est prévu, sur chaque site, la réalisation bassins semi enterrés dont les dimensions sont précisées dans les plans en annexes. Ces bassins, fournissent individuellement un volume de 5m3 soit un volume total de 10 m3 pour 1 hectares. Ils sont coffret en béton armé dosé à 350kg/m3, sur un radier en béton ordinaire dosé à 350kg/m3, d’épaisseur 20 cm. Chaque angle aura un potelet de 15x15 en béton armé dosé à 350kg/m3. L’élévation est couronnée par une allège en béton armé de 10 cm épaisseur dosé à 350kg/m3. L’intérieur recevra un enduit dosé à 400kg/m3. L’Entrepreneur utilisera, après avis favorable de l’Ingénieur, les adjuvants d'étanchéité adéquat afin d’assurer l’étanchéité des bassins.
Pour la stabilité de ces bassins, en plus du radier ils sont encrés à 30cm dans le sol.
Local technique
Sur chacun des sites, il sera construit un local technique suivant les plans en annexe. C’est un local destiné à accueillir un petit bureau pour l’exploitant et dans lequel sont les installations de comptage, les armoires de commande et de régulation. Il comportera une fondation en semelle filante et des poteaux en béton armé. Les murs seront en agglos creux de 0,15 m d'épaisseur enduits sur les deux faces. La couverture en tôles sera fixée sur une charpente en IPN. Les ouvertures seront métalliques persiennes à lames fixes pour la porte et orientables pour les fenêtres. Le dallage au sol sera en béton armé avec des aciers sous forme de treillis.
Une clôture grillagée (avec portail) devra être réalisée pour sécuriser l’emprise du local technique et du champ solaire. Cette clôture aura les mêmes caractéristiques que le jardin scolaire.
4.9 Réalisation des clôtures grillagées avec bêche d’encrage
Il est prévu :
-	une clôture grillagée au niveau de l’unité de production (local technique, champs solaire et tête de forage) dont le prix est inclus dans celui du local technique ;
-	une clôture grillagée au niveau des périmètres aménagés dont le prix est annoncé de manière spécifique dans les bordereau et cadre de devis ;
Les travaux de réalisation de clôture grillagée portent sur :
La fourniture et la pose de grillage
· la hauteur des grillages sera de du 2 m, dont 1,5 m hors sol et de 0,5m ancré dans du béton ;
· Les grillages seront en métal simple torsion en rouleau avec des mailles 5 cm x 5 cm de diamètre 3 mm. Le grillage en rouleau est un peu plus long à mettre en place, mais il s’adapte à toutes les situations de pente, de courbe ou de changement de direction.
· Les grillages seront accrochés aux poteaux par l’intermédiaire de crochets qui y sont soudés et constitués de morceaux de fer HA 8 (voir plans). Par poteau, il y aura quatre rangées de crochets ;
· Les grilles seront ancrées dans une bêche en béton de dimension 15 cm x 30 cm et enterré de 20 cm ;
· Les échantillons de grillage, de cornière, de fil de fer galvanisé doivent être soumis à la mission de contrôle pour approbation avant toute commande en masse
· Poteaux intermédiaires
· Les poteaux intermédiaires sont constitués de cornières à ailes égales 40 x 40 x 4 de 1,70 m de hauteur ancrés de 20 cm dans le socle en béton ordinaire.
· L’accrochage du grillage sur les poteaux se fait au moyen de crochets en fer HA8 soudés à la cornière sur trois rangées espacées de 50 cm
· Par rapport au terrain naturel (TN), le premier crochet est situé à 10 cm, le second à 60 cm, le troisième à 1,10 m et le quatrième à 1,45 m ;
· Les poteaux intermédiaires sont implantés à équidistance de 3 mètres. Lorsqu’un poteau intermédiaire est situé à moins de 3 mètres d’un poteau d’angle, ledit poteau intermédiaire est supprimé et la liaison se fait directement avec le poteau d’angle ;
· Poteaux d’angle
Ils sont constitués de doubles cornières à ailes égales 40 x 40 x 4 de 1,70 m de hauteur ancrés de 20
· Poteaux jumelés
En cas de forte déclivité, il y aura lieu de d’implanter en ces lieux un poteau jumelé pour tenir compte de la singularité du lieu. Dans ce cas d’espèce, deux poteaux intermédiaires sont placés l’un à côté de l’autre avec des semelles implantées de sorte à tenir compte de la topographie du lieu. Chaque cas particulier fera in situ l’objet d’échanges pour retenir la meilleure option.
            La fourniture et la pose de Portail
Le portail d’entrée de dimension 3 m x 2 m est constitué de :
· 2 Poteaux en béton armé de 20 x 20 x 160 fixé comportant une paumelle de fabrication locale et une semelle en béton armé de 50 x 50 x 50 ;
· Deux battants constitués de cornière mise en œuvre selon les indications des plans,
· Un cadenas de premier choix pour la sécurité des installations ;
· les deux battants, ouvrant à la française (1,5 m x 2) et de 1,90 m de hauteur, sont constitués de cornière lourde de 60 x 60 x 4 assemblées et soudées selon les indications des plans ;
· Le nombre de portail est d’une unité. Le lieu de l’implantation est fixé de concert avec les agents de la mission de contrôle, le prestataire et les bénéficiaires
5. LIVRABLES ATTENDUS
Dans le cadre de l’exécution de la présente mission, L’entreprise ou le groupement de consultants retenu devra produire et transmettre au Maître d’Ouvrage l’ensemble des documents techniques, administratifs et financiers nécessaires à la validation des Travaux et à la préparation du lancement des travaux d’aménagement des Six (06) périmètres maraîchers.
Les livrables devront être élaborés conformément aux exigences des présents Termes de Référence, aux normes techniques en vigueur ainsi qu’aux observations formulées par le Maître d’Ouvrage au cours de la mission.
Les principaux livrables attendus sont présentés dans le tableau ci-après :
	Livrable
	Contenu
	Délai indicatif

	Rapport de démarrage
	Note méthodologique détaillée, chronogramme actualisé des activités, organisation de la mission, méthodologie de collecte et de traitement des données, présentation de l’équipe mobilisée, compte rendu des premiers échanges avec les bénéficiaires et autorités locales
	J+10

	[bookmark: _Hlk230958139]Rapport provisoire des Travaux de base 
	Rapports provisoires des aménagements : Géophysique, hydrogéologiques et topographiques, les travaux de forations et fonçage, fiche de forage, fiche de développement-pompage, les notes de calculs, la vérification et l'interprétation des pompages d'essais et des analyses chimiques des Six (06) sites, 
	J+25

	Rapport sur l’avancement des travaux
	le contrôle de la qualification du personnel, de la conformité du matériel et des matériaux affectés aux chantiers, le cahier de chantier, Le journal de chantier, l’implantation des ouvrages, la construction des bassins, latrines, local technique, pose du château métallique, l’Energie solaire, clôtures grillage y compris les travaux convexes
	J+60

	Rapport définitif complet
	Travaux convexes : Débroussaillage, sous solage de l'emprise du périmètre y compris abattage et dessouchage des arbres, labour, planage, traitement des termitières et le parcellement 

	J+75

	Réception technique 
	la préparation des procès-verbaux de réception provisoire des travaux Comportant les PV de chantier et montrant la levée des réserves émises par le bureau de contrôle, le maitre d’ouvrage 
	J+80

	Réception provisoire
	Levée les réservés de la réception technique, le dossier de recollement, comportant tous les travaux d’aménagement des Six (06) périmètres maraîchers
	J+90



Tous les livrables devront être rédigés en langue française, dans un format clair, structuré et exploitable par le Maître d’Ouvrage et les futurs prestataires chargés des travaux.
Chaque livrable sera fourni :
· trois (03) exemplaires physiques reliés et signés ; 
·  une (01) version numérique sur support électronique ; 
·  formats PDF et fichiers sources modifiables. 
Les documents techniques numériques devront notamment inclure :
· le rapport de démarrage ;
· le rapport provisoire des Travaux de base : note de calcul, le dimensionnement de champs solaires ;
· le rapport provisoire sur l’avancement des travaux ;
· Le rapport définitif complet ;
· Le rapport de la réception techniques ;
· Le dossier de recollement ;
Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de demander toute correction, clarification ou information complémentaire jugée nécessaire avant validation définitive des livrables.
6. ORGANISATION ET METHODOLOGIE
Le prestataire retenu devra mettre en œuvre une méthodologie rigoureuse, participative et adaptée aux réalités du terrain afin de garantir la qualité technique des Travaux ainsi que l’appropriation des futurs aménagements par les communautés bénéficiaires. L’organisation de la mission devra permettre une exécution efficace des prestations dans le respect des délais contractuels, des normes techniques applicables et des exigences du Maître d’Ouvrage.
Le contrôle des travaux et des opérations sera assuré par le partenaire local. Il comprend :
· Le contrôle et suivi des divers travaux ;
· le contrôle de la qualification du personnel, de la conformité du matériel et des matériaux affectés aux chantiers 
· la vérification et visa des cahiers de chantier et journal des travaux ;
· la vérification et visa des plans d’équipements ;
· les notes de calcul, les fiche de forage, fiche de développement pompage
· la vérification et visa des attachements présentés par l’entrepreneur ;
· la préparation des procès-verbaux de réception provisoire des travaux ;
· la vérification et l'interprétation des pompages d'essais et des analyses chimiques ;
· [bookmark: _Hlk230873195]la supervision des tests de verticalité et la diagraphie.
6.1 Réunion de cadrage
Dans un délai maximum de dix (10) jours calendaires à compter de la notification de l’ordre de service prescrivant le démarrage des prestations, le prestataire organisera une réunion officielle de démarrage avec le Maître d’Ouvrage.
Cette rencontre réunira notamment :
· les représentants du Maître d’Ouvrage ; 
· les autorités administratives et locales concernées ; 
· les services techniques déconcentrés compétents ; 
· les représentants des communautés bénéficiaires ; 
· ainsi que l’équipe technique mobilisée par le bureau des travaux. 
À l’issue de cette réunion, un procès-verbal de démarrage sera élaboré et transmis au Maître d’Ouvrage.
6.2 Collecte de données
Le prestataire demeure entièrement responsable de la qualité, de l’exactitude et de la cohérence des travaux dans le cadre du projet. 
Pendant l’exécution des forages, l’Entrepreneur doit tenir sur le chantier un exemplaire :
· du cahier des prescriptions techniques ;
· du cahier du chantier dans lequel seront écrits et contresignés chaque jour par l’Entrepreneur et le Contrôleur, toutes les instructions, décisions et détails essentiels des travaux, l’avancement des travaux, tous les incidents et accidents survenus, les résultats des essais de pompages, etc.
Le forage réalisé fera l’objet des documents techniques suivants :
· une fiche de forage où seront mentionnées les caractéristiques techniques de l’ouvrage (débit, profondeur, venues d’eau, coupe du forage, lithologie, etc…) ;
· Une fiche présentant les caractéristiques du sol (géotechnique) ;
· une fiche de développement comportant les résultats obtenus ;
· une fiche d’essai de pompage par paliers ;
· une fiche d’essai de pompage longue durée ;
· les fiches d’analyse physico-chimique et bactériologique.
Toutes ces fiches seront conçues par l’Entrepreneur et soumises à l’approbation du contrôle avant le début des travaux. Une copie originale signée par l’entreprise doit être soumise à ACD à la réception technique, et les documents doivent être accessible à tous moments au staff ACD en charge du suivi. 
6.3 Réunion de Chantier
Il sera tenu une réunion de chantier à laquelle l’entreprise est tenue de participer. Sa périodicité est hebdomadaire. Au cours de cette réunion, l’entreprise fera le point de l’avancement des travaux exécutés au cours de la semaine et le cumul des réalisations qui seront en attachement
6.4 Contrôle qualité
Le Maître d’Ouvrage assurera le suivi technique et le contrôle qualité de l’ensemble des prestations réalisées dans le cadre de la mission.
À cet effet, il se réserve le droit :
· d’examiner et d’évaluer tous les livrables produits ; 
· de formuler des observations, commentaires ou demandes de clarification ; 
· de demander toute correction ou révision jugée nécessaire ; 
· de vérifier la conformité des Travaux avec les présents Termes de Référence et les normes techniques en vigueur ; 
Le prestataire sera tenu de prendre en compte et d’intégrer l’ensemble des observations formulées par le Maître d’Ouvrage dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après leur notification. Aucun livrable ne sera considéré comme définitif sans validation formelle du Maître d’Ouvrage.
6.5 Qualité des Matériaux
Le nombre et le choix des matériels relève de la responsabilité de l'Entrepreneur. La conception générale de l’ensemble du matériel devra être adaptée aux conditions locales d'utilisation, à l'état des pistes et des accès, au rythme d'exécution défini à l'article 2.1, aux conditions hydrogéologiques et aux profondeurs de forage.
Le matériel proposé sera en parfait état de fonctionnement. Dans tous les cas, le matériel et les matériaux seront conformes à la liste incluse dans la proposition technique. 
Dispositions générales
L'Entrepreneur soumettra à l'approbation du ACD les matériaux qu'il compte employer avec indication de leur nature et de leur provenance. Tous les matériaux reconnus défectueux devront être évacués par l'Entrepreneur à ses frais. L'Entrepreneur assurera sous sa propre responsabilité l'approvisionnement régulier des matériaux pour la bonne marche du chantier. Il reste responsable de la qualité des matériaux mis en œuvre. Il lui appartient de faire effectuer à ses frais toutes les analyses et tous les essais de matériaux nécessaires à une bonne exécution des ouvrages. Toutes les démarches d'obtenir toutes les autorisations ou accords et de régler les frais, redevances ou indemnités pouvant résulter de l'exploitation de carrières ou gisement et de l'emprise des installations de chantiers incombe à l’entreprise.
Ciment
Le ciment à utiliser sera du ciment PORTLAND artificiel CPA 45. Il devra être livré en sacs de 50 kg à l'exclusion de tout autre emballage. Tout sac présentant des grumeaux sera refusé. Les récupérations de poussières de ciment seront interdites.
Granulat pour béton
Les granulats utilisés pour la confection des bétons et mortiers seront fournis par l’Attributaire. La recherche des zones d’empruntes reste à la charge de l’Attributaire. Celui-ci proposera à l’Ingénieur, la nature et la provenance des granulats qu’il souhaite utiliser. Les granulats seront roulés ou concassés.
Les granulats refusés par le Responsable des IES doivent être enlevés des lieux de stockage par les soins et aux frais de l’Attributaire dans un délai de cinq (05) jours à partir de la notification de la décision de refus.
Sables
Ils doivent être siliceux et exemptés de terre, d’argile et de déchets organiques. Aussi il faut procéder au tamisage des sables pour éliminer les particules fines.
Graviers
Ils doivent être durs et résistants, le plus souvent quartzitiques ou granitiques. Les graviers ferrugineux (d’origine latéritique) sont à proscrire.
Si cela est nécessaire, l’Ingénieur conseil peut prescrire que les granulats soient nettoyés par lavage ou dépoussiérage avant emploi.
Les granulats refusés par l’Ingénieur conseil doivent être enlevés des lieux de stockage par les soins et aux frais de l’Attributaire dans un délai de cinq (05) jours à partir de la notification de la décision de refus.
Fers
Les armatures métalliques des différents éléments (buses, ancrages, dalles de fond…) sont composées de fers tors en acier doux de diamètre 06 et 08 mm, ou conforme aux plans. Les caractéristiques des fers sont les suivantes :
· résistance à la rupture : 38 à42kg/mm2 ;
· limite nominale d’élasticité : 24 à 26 kg/mm2 ;
· allongement de rupture : 20 à 22 ;
· taux limite d’utilisation en extension : 14 kg/mm2 ;
· au cisaillement et au glissement : 11.2 kg/mm2.
Les soudures bout à bout dans les armatures sont absolument interdites. Le façonnage des fers sera fait à froid. A l’aide de cales à béton on maintiendra les fers en place de telle manière à avoir un enrobage régulier de part et d’autre de ces derniers.
 Eau
Toute eau utilisée pour la construction sera fournie (achat, transport etc.) par l’entrepreneur et à ses frais. L’eau destinée à être mélangée au ciment, incolore et inodore ne contiendra pas plus de 0,2% en poids de matières en suspension et elle ne doit contenir aucune matière organique en suspension ou dissoute.
Agrégats pour la construction
Tous les agrégats (sable, gravier, moellon…) pour la construction des superstructures seront fournis (achat, transport etc.) par l'entrepreneur et à ses frais.
Les agrégats seront durs, propres et sains, débarrassés par lavage de tous détritus organiques ou terreux, poussières, argiles etc. et criblés avec soin. Tout matériau tendant à se casser en plaques ou aiguilles sera éliminé.
L’entrepreneur sera responsable de la qualité fiable des matériaux utilisés, pour la bonne exécution du travail et pour l’assurance de la qualité finale de la construction pendant toute la période de garantie.
Fer d’armature
Les armatures métalliques des raidisseurs et des ancrages sont composées de fers ronds et lisses ou tors en acier doux de diamètre 6 et 8 mm. Les caractéristiques des fers sont les suivantes :
· Résistance à la rupture :  38 à 42 kg/mm2 ;
· Limite nominale d’élasticité : 24 à 26 kg/mm2 ;
· Allongement de rupture : 20 à 22% ;
· Taux limite d’utilisation : en extension :	14 kg/mm2 ; au cisaillement et au glissement :	11,2 kg/mm2.
Les soudures bout à bout dans les armatures sont absolument interdites. Le façonnage des fers sera fait à froid. A l’aide de cales à béton on maintiendra les fers en place de telle manière à avoir un enrobage régulier de part et d’autre de ces derniers. D’autre part, aucun béton ne sera mis en œuvre sans une vérification préalable des armatures par le maître d’œuvre délégué.
Qualité du béton pour la construction
Le béton devra posséder une résistance à la compression après 28 jours (contrôlée par des essais sur cylindre) et devra respecter les caractéristiques suivantes :

	Dosage	minimum	en ciment par m3 de béton
	Spécifications
	Resistance à la compression après 28 jours par essais sur cylindre

	250 Kg
	Béton non armé (ou béton avec faible armature)
	16 MN/m2

	300 Kg
	Béton non armé
	20 MN/m2

	350 Kg
	Béton non armé
	25 MN/m2



Mortier de ciment pour la construction en maçonnerie
Le mortier de ciment 1/3 (par volume) sera mélangé par des moyens convenables.
Le ciment et le sable seront mélangés soigneusement à sec, après quoi il sera procédé à l’addition d’eau d'une quantité telle que le mortier soit ferme et souple.
Composition du béton
Les agrégats doivent avoir un caractère homogène. Afin d’obtenir un béton de qualité uniforme, il faut que tous les matériaux soient pesés dans les proportions arrêtées par les essais préliminaires et approuvés par le représentant du projet. En particulier, le dosage d’eau doit être mesuré d’une façon efficace. La résistance du béton doit être obtenue par une granulométrie adéquate des agrégats, plutôt que par un dosage abondant de ciment.
7. QUALIFICATIONS ET EXPÉRIENCES REQUISES

Le prestataire soumissionnaire devra démontrer qu’il dispose des capacités techniques, organisationnelles et professionnelles nécessaires pour assurer la bonne exécution des travaux dans le respect des normes de qualité requises.
À ce titre, le soumissionnaire devra justifier des éléments suivants :
· Une expérience générale d’au moins cinq (05) années dans la conduite des travaux similaires, notamment dans les domaines : 
· des aménagements hydro-agricoles ; 
· des périmètres irrigués et maraîchers ; 
· de l’hydraulique agricole ; 
· de l’hydrogéologie ; 
· des systèmes d’irrigation et du pompage solaire ; 
· Une expérience spécifique avérée dans la réalisation d’au moins trois (03) missions similaires au cours des cinq (05) dernières années, portant sur des Travaux de Jardins scolaires ou d’aménagements irrigués effectivement réalisés et réceptionnés ; 
· Une bonne connaissance des contextes agro climatiques, hydrologiques et socio-économiques du Burkina Faso ou des pays de l’Afrique de l’Ouest présentant des caractéristiques similaires ; 
· La disponibilité d’une équipe pluridisciplinaire qualifiée comprenant, au minimum, les profils techniques prévus à l’Article 6.2 de la Section II du présent Dossier d’Appel d’Offres ; 
· La capacité à mobiliser un personnel expérimenté et opérationnel pendant toute la durée de la mission ; 
· La disponibilité des équipements techniques et logistiques nécessaires à la bonne exécution des prestations, notamment : 
· les équipements de levés topographiques ; 
· les matériels de géoréférencement GPS ; 
· les outils de collecte et de traitement des données ; 
· les équipements de sondage et d’échantillonnage ; 
· les logiciels de conception, de calcul hydraulique et de dessin technique ; 
· les moyens logistiques de déplacement sur les sites ; 
· Une capacité démontrée en matière de production de documents techniques de qualité, notamment : 
· rapports des travaux ; 
· plans d’exécution ; 
· notes de calcul ; 
· devis quantitatifs et estimatifs ; 
· dossiers d’appel d’offres travaux. 
Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de vérifier l’authenticité des références techniques et administratives fournies par le soumissionnaire.
8. OBLIGATIONS DU MAITRE D'OUVRAGE
Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente mission, l’Association Action Citoyenne pour le Développement (ACD), en qualité de Maître d’Ouvrage, s’engage à fournir des travaux l’appui institutionnel et administratif nécessaire au bon déroulement des prestations.
À ce titre, ACD s’engage notamment à :
· Mettre à la disposition du bureau des travaux l’ensemble des documents et informations disponibles utiles à la mission, notamment : 
· les rapports des travaux antérieures ; 
· les données météorologiques et hydrologiques disponibles ; 
· les plans existants ; 
· les données techniques et administratives pertinentes ; 
· Faciliter l’accès aux différents sites concernés par les Travaux ainsi que les contacts avec : 
· les autorités administratives ; 
· les services techniques déconcentrés ; 
· les autorités coutumières ; 
· les communautés bénéficiaires et organisations locales ; 
· Désigner un point focal ou une équipe technique chargée : 
· du suivi de la mission ; 
· de la coordination avec L’entreprise; 
· de la validation technique des livrables ; 
· de la transmission des observations et recommandations ; 
· Examiner les livrables transmis par L’entreprise dans un délai maximal de sept (07) jours ouvrables suivant leur réception ; 
· Communiquer au bureau des travaux les observations, commentaires et demandes de révision nécessaires dans les délais requis ; 
· Assurer la validation des différentes étapes de la mission conformément aux dispositions contractuelles ; 
· Procéder aux paiements des prestations conformément aux modalités et au calendrier définis dans le contrat de prestation de services ; 
· Faciliter, en cas de besoin, les concertations avec les partenaires techniques et financiers impliqués dans le projet. 
Le Maître d’Ouvrage demeure responsable de la validation finale des Travaux et des documents techniques produits dans le cadre de la mission.








SECTION V : BORDEREAU DES PRIX ET DEVIS ESTIMATIF
Nom du soumissionnaire : ___________________________________________
Objet du marché : Réalisation des Travaux de Six (06) Jardins scolaires avec forages équipés suivi numéro de lot
Le présent bordereau des prix et devis estimatif a pour objet de permettre au soumissionnaire de présenter son offre financière détaillée pour l’exécution de l’ensemble des prestations prévues dans le cadre de la mission.
Les prix indiqués par le soumissionnaire devront être exprimés en Francs CFA et comprendre toutes les charges nécessaires à la bonne exécution des travaux.


























[bookmark: _Hlk230944933][bookmark: _Hlk238113559][bookmark: _Hlk230944630]
         

               DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF _ Lot 1 et 2 : TAMSIN, GOURGA
Travaux d'aménagement du jardin scolaire d'une superficie de 0,25 ha à Gourga (école de wend pouré) et à Tamsin (école watinoma) avec un débit de 5 m3/h

	DESIGNATION
	UNITE
	QUANTITE
	PRIX
UNITAIRE
	PRIX 
TOTAL

	INSTALLATION
	 
	
	
	

	Amenée, installation du chantier, repli du matériel et tous les frais généraux de l'entreprise
	 u 
	1,00
	
	

	Implantation des ouvrages et parcellement du périmètre, plans d'exécution et de recollement
	 u 
	1,00
	
	

	Panneau d’identification du périmètre de dimension 100x120 fixé sur un support de pied en IPN de 100 ancré de 0.50 m dans le sol et 1.00 m hors sol portant les indications qui seront précisées par le maitre d'ouvrage
	 u 
	1,00
	
	

	Sous total 1
	 
	
	
	

	OUVRAGES DE CAPTAGE ET EQUIPEMENTS D'EXHAURE
	 
	
	
	

	Réalisation de forage à gros débit d'au moins 5m3/h, y compris les implantations géophysique
	 u 
	1,00
	
	

	Pompage par palier (4 paliers de 1h pompage et 1 h remontée)
	 u 
	1,00
	
	

	Pompage longue durée 24h 
	 u 
	1,00
	
	

	Analyses de l'eau (physico-chimique et bactériologique) et toutes sujétions
	 u 
	1,00
	
	

	Fourniture et pose de pompe immergée hybride  compris éssais de marche et câble de sécurité en acier inoxydable et toutes sujétions
	 u 
	1,00
	
	

	Fourniture, pose et raccordement d'une colonne montante de type PEHD (flexible) DN 90
	 ml 
	50,00
	
	

	Construction de tête de forage, fourniture, pose et raccordement d'équipements hydromécaniques (ventouse, coudes M/F, bride ronde filetée, compteur, clapet anti-retour, vanne, robinet de prise d'échantillon …) dans la tête de forage conformément aux plans y compris butée et support.
	 kit 
	1,00
	
	

	Fourniture, pose et raccordement d'un coffret étanche équipée de bornes de jonction pour le raccordement des câbles dans l'abri de la tête de forage, y compris toutes sujétions
	 u 
	1,00
	
	

	Fourniture, pose et raccordement de sonde de détection de niveau
	 u 
	1,00
	
	

	Puits de terre équipé et mise à la terre des équipements électromécanique du forage, des masses métalliques et du neutre du groupe électrogène, y compris toutes sujétions.
	 u 
	1,00
	
	

	Sous total 2
	 
	
	
	

	SOURCE D'ENERGIE / ENERGIE SOLAIRE
	 
	
	
	

	Fourniture, pose et essai des panneaux solaires mono cristallin de 590 Wc y compris un kit de raccordement, parafoudre DC 600-1000 V, protection
	 u 
	10,00
	
	

	Structure support triangulée inclinaison sud zéro, 15° conformément aux plans
	 u 
	1,00
	
	

	Fourniture, pose, raccordement et essai d'un contrôleur CU 200, y compris toutes sujétions
	 u 
	1,00
	
	

	Sous total 3
	 
	
	
	

	RESERVOIR : Fourniture et pose d'un polytank de 5 m3 sur support metallique en IPN avec une toiture de protection y compris l'ensemble des canalisations d'alimentation, de distribution, de vidange, trop plein, by pass etc., l'ensemble des pièces de raccordement selon le plan joint (té, coude et toutes sujétions); et support en béton armé dosé à 400 kg/m3; investigations géotechniques et notes de calculs et toutes sujetions
	 
	
	
	

	Etude géotechnique, Fourniture et pose d'un polytank de 5 m3 hauteur sous radier 8m y compris l'ensemble des canalisations d'alimentation, de distribution, de vidange, trop plein etc., by pass, flotteur, l'ensemble des pièces de raccordement, té, coude   et support métallique conformément aux plans joints y compris toutes sujetions
	 u 
	1,00
	
	

	Sous total 4
	 
	
	
	

	CONDUITES
	 
	
	
	

	Fourniture et pose de conduite PEHD de refoulement DN 90 PN 16 y compris, déblai, lit de sable, remblai toutes sujétions de pose et de raccordements
	 ml 
	150,00
	
	

	Fourniture fouille et pose de conduite PVC DN 63 PN 6 (distribution) déblai, lit de sable, buté, remblai y compris toutes sujetions
	 ml 
	100,00
	
	

	Sous total 5
	 
	
	
	

	ROBINETTERIE
	 
	
	
	

	Fourniture et pose de vannes PVC DN 63 y compris regard sur les secondaires et toutes sujétions
	 u 
	1,00
	
	

	Fourniture et pose de robinet de puisage type ONEA y compris lyre, regard, Compteur et toute suggestion à l'intérieur du périmètre
	 u 
	1,00
	
	

	Sous total 6
	 
	
	
	

	Bassin d'arrosage 2,5x2x1 conformément aux plans
	 
	
	
	

	Fouille pour ancrage (ép. 60 cm)
	 m3 
	1,99
	
	

	Béton de propreté dosé à 150kg/m3 (ep. 0,05)
	 m3 
	0,23
	
	

	Béton armé pour radier (ép. 15 cm) en double nappe HA8 dosé à 350 kg/m3 conformément aux plans
	 m3 
	0,69
	
	

	Béton armé pour poteaux dosé à 350 kg/m3
	 m3 
	0,13
	
	

	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour couronnement (ep. 15 cm) conformément aux plans
	 m3 
	0,21
	
	

	Maçonnerie en agglo plein de 15 x 20 x 40
	 m² 
	7,82
	
	

	Enduit étanche intérieur au mortier de ciment
	 m² 
	9,20
	
	

	Enduit extérieur
	 m² 
	7,36
	
	

	Regard de bassin
	 u 
	1,00
	
	

	Sous total pour un (01) bassin
	 
	
	
	

	Sous total 7 pour les deux (02) bassins
	 
	
	
	

	Robinet de puisage
	 
	
	
	

	Fourniture et pose de colonne en galva et robinet de puisage DN40 (1 1/2") au droit des bacs d'irrigation conformément aux plans y compris toutes sujétions
	 u 
	2,00
	
	

	Fourniture et pose de vannes PVC DN 50 au pied de la bouche d'irrigation y compris regard conformément aux plans et toutes sujétions
	 u 
	2,00
	
	

	Sous total 8
	 
	
	
	

	AMENAGEMENTS INTERNES / TRAVAUX DE TERRASSEMENT/ DIVERS
	 
	
	
	

	Destruction des termitières sur le périmètre et traitement des termites au moyen d'un produit chimique conventionnel
	 u 
	1,00
	
	

	Fourniture et pose de clôture en grillage confectionnée avec du fil de fer galvanisé diamètre 2,5 mm avec mailles 5 cm de hauteur 1,50 m hors sol et 0,50 m ancré dans le sol, tendeurs, fil de fer, poteau intermédiaire en tube galva diamètre 60 mm espacé de 3 m, poteau d'angle en tube galva diamètre 90 mm, 1 portail d'accès à 2 battants de 1,50 m de hauteur et 3,00 m de largeur totale, 1 portails d'accès 1 battant de 1,50 m de hauteur et 1,50 m de largeur totale, tube galva de diamètre 90 mm pour poteaux defixation des portails
	 ml 
	110,00
	
	

	Planage sommaire et labour croisé du périmètre
	 ha 
	0,25
	
	

	Sous total 9
	 
	
	
	

	FOURNITURES
	 
	
	
	

	Fourniture de trousseau de maintenance des équipements (clés)
	Kit
	1,00
	
	

	Sous total 10
	 
	
	
	

	LOCAL TECHNIQUE
	 
	
	
	

	Préparations-Terrassements
	 
	
	
	

	Décapage et nivellement
	 m2 
	16,81
	
	

	Implantation de l'ouvrage
	 u 
	1,00
	
	

	Fouille en rigole de 0,40x0,40
	 m3 
	1,98
	
	

	Fouilles pour semelles isolées
	 m3 
	0,86
	
	

	Remblai sans apport
	 m3 
	2,85
	
	

	Remblai d'apport en terre latéritique et compactage
	 m3 
	2,92
	
	

	Traitement anti- termites suivant protocole approuvé par le contrôle (constitué de : film polyane sous dallage + injection bouillie anti-termites aux pourtours des fondations et sous dallages)
	 m² 
	-
	
	

	Sous total 13.1
	 
	
	
	

	Bétons-bétons armés
	 
	
	
	

	Béton de propreté dosé à 150kg/m3 pour fonde fouilles (ep. 0,05)
	 m3 
	0,32
	
	

	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles isolées
	 m3 
	0,29
	
	

	Béton cyclopéen dosé à 250 kg/m3 pour semelles filantes
	 m3 
	1,24
	
	

	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux
	 m3 
	0,36
	
	

	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour longrine bas, intermédiaires, chainage, poutres, arase, bèches, acrotère
	 m3 
	1,24
	
	

	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour aire de dallage (ép. 10 cm) et rampes d'accès
	 m3 
	0,96
	
	

	Sous total 13.2
	 
	
	
	

	Maçonneries-enduits
	 
	
	
	

	Maçonnerie en agglos pleins de 20 x 20 x 40 sous longrine
	 m² 
	7,44
	
	

	Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 pour les murs en élévation
	 m² 
	52,15
	
	

	Enduit intérieur au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 ép. 1,5 cm
	 m² 
	59,59
	
	

	Enduit extérieur au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 ép. 1,5 cm
	 m² 
	52,15
	
	

	Raccordement et calfeutrement des ouvertures au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3
	 ml 
	12,80
	
	

	Sous Total 13.3
	 
	
	
	

	CHARPENTE – COUVERTURE
	 
	
	
	

	Panne IPN de 80+toutes sujétions de pose
	 ml 
	6,20
	
	

	Couverture en tôle bac Galva 35/100è y compris accessoires de pose
	 u 
	7,75
	
	

	Etanchéité en paxallumine
	 m² 
	4,00
	
	

	Sous Total 13.4
	 
	
	
	

	ELECTRICITE
	 
	
	
	

	Ensemble filerie, câblage, fourreautage y compris toutes sujétions de pose des appareils électriques
	 u 
	1,00
	
	

	Réglette fluo avec diffuseur de 120
	 u 
	2,00
	
	

	Interrupteur simple allumage
	 u 
	2,00
	
	

	Prise courant
	 u 
	1,00
	
	

	Batterie 12 ah
	 u 
	1,00
	
	

	Sous total 13.5
	 
	
	
	

	MENUISERIES METALLIQUE ET BOIS
	 
	
	
	

	PMP : Portail Métallique pleine (80x220)
	 u 
	1,00
	
	

	Fenetre métallique persiennée 120x100
	 u 
	2,00
	
	

	Sous total 13.6
	 
	
	
	

	PEINTURES
	 
	
	
	

	Badigeon à la chaux sur murs intérieurs
	 m² 
	59,59
	
	

	Peinture FOM sur murs intérieurs
	 m² 
	59,59
	
	

	Peinture glycéro sur les menuiseries métalliques
	 m² 
	6,40
	
	

	Enduits tyroliens sur mur extérieurs
	 m² 
	52,15
	
	

	Sous total 13.7
	 
	
	
	

	Sous total 13
	 
	
	
	

	TOTAL GENERAL HTVA
	
	
	
	

	TVA (18%)
	
	
	
	

	TOTAL GENERAL TTC
	
	
	
	




[bookmark: _Hlk238117192]DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF _ Lot 3, 4 et 5 : Léba, Saye et Ouilla
Travaux d'aménagement du jardin scolaire d'une superficie de 0,25 ha avec un débit de 5 m3/h

	DESIGNATION
	UNITE
	QUANTITE
	PRIX
UNITAIRE
	PRIX
TOTAL

	INSTALLATION
	 
	
	
	

	Amenée, installation du chantier, repli du matériel et tous les frais généraux de l'entreprise
	 u 
	1,00
	
	

	Implantation des ouvrages et parcellement du périmètre, plans d'exécution et de recollement
	 u 
	1,00
	
	

	Panneau d’identification du périmètre de dimension 100x120 fixé sur un support de pied en IPN de 100 ancré de 0.50 m dans le sol et 1.00 m hors sol portant les indications qui seront précisées par le maitre d'ouvrage
	 u 
	1,00
	
	

	Sous total 1
	 
	
	
	

	OUVRAGES DE CAPTAGE ET EQUIPEMENTS D'EXHAURE
	 
	
	
	

	Développement du forage pour améliorer le débit et désobstruer les pores
	 u 
	1,00
	
	

	Pompage par palier (4 paliers de 1h pompage et 1 h remontée)
	 u 
	1,00
	
	

	Pompage longue durée 72h descente et 24 h remontée)
	 u 
	1,00
	
	

	Analyses de l'eau (physico-chimique et bactériologique) et toutes sujétions
	 u 
	1,00
	
	

	Fourniture et pose de pompe immergée hybride de 5 m³/h HMT 75 m y compris éssais de marche et câble de sécurité en acier inoxydable et toutes sujétions
	 u 
	1,00
	
	

	Fourniture, pose et raccordement d'une colonne montante de type PEHD (flexible) DN 90
	 ml 
	50,00
	
	

	 Construction de tete de forage, Fourniture, pose et raccordement d'équipements hydromécaniques (ventouse, coudes M/F, bride ronde filetée, compteur, clapet anti-retour, vanne, robinet de prise d'échantillon …) dans la tête de forage conformément aux plans y compris butée et support.
	 kit 
	1,00
	
	

	Fourniture, pose et raccordement d'un coffret étanche équipée de bornes de jonction pour le raccordement des câbles dans l'abri de la tête de forage, y compris toutes sujétions
	 u 
	1,00
	
	

	Fourniture, pose et raccordement de sonde de détection de niveau
	 u 
	1,00
	
	

	Puits de terre équipé et mise à la terre des équipements électromécanique du forage, des masses métalliques et du neutre du groupe électrogène, y compris toutes sujétions.
	 u 
	1,00
	
	

	Sous total 2
	 
	
	
	

	SOURCE D'ENERGIE / ENERGIE SOLAIRE
	 
	
	
	

	Fourniture, pose et essai des panneaux solaires mono cristallin de 590 Wc
	 u 
	10,00
	
	

	Structure support triangulée inclinaison sud zéro, 15° conformément aux plans
	 u 
	1,00
	
	

	Fourniture, pose, raccordement et essai d'un contrôleur CU 200, y compris toutes sujétions
	 u 
	1,00
	
	

	Sous total 3
	 
	
	
	

	RESERVOIR : Fourniture et pose d'un polytank de 5 m3 sur support métallique en IPN avec une toiture de protection y compris l'ensemble des canalisations d'alimentation, de distribution, de vidangeet support en béton armé dosé à 400 kg/m3; investigations géotechniques et notes de calculs et toutes sujetions
	 
	
	
	

	Fourniture et pose d'un polytank de 5 m3 hauteur sous radier 5m y compris l'ensemble des canalisations d'alimentation, de distribution, de vidange, trop plein etc., by pass, flotteur, l'ensemble des pièces de raccordement, té, coude   et support métallique conformément aux plans 
	 u 
	1,00
	
	

	Sous total 4
	 
	
	
	

	CONDUITES
	 
	
	
	

	Fourniture et pose de conduite PEHD de refoulement DN 90 PN 16 y compris, déblai, lit de sable, remblai toutes sujétions de pose et de raccordements
	 ml 
	150,00
	
	

	Fourniture fouille et pose de conduite PVC DN 63 PN 6 (distribution) déblai, lit de sable, buté, remblai y compris toutes sujétions
	 ml 
	100,00
	
	

	Sous total 5
	 
	
	
	

	ROBINETTERIE
	 
	
	
	

	Fourniture et pose de vannes PVC DN 63 y compris regard sur les secondaires et toutes sujétions
	 u 
	1,00
	
	

	Fourniture et pose de robinet de puisage type ONEA y compris lyre, regard, Compteur et toute suggestion à l'intérieur du périmètre
	 u 
	1,00
	
	

	Sous total 6
	 
	
	
	

	Bassin d'arrosage 2,5x2x1 conformément aux plans
	 
	
	
	

	Fouille pour ancrage (ép. 60 cm)
	 m3 
	1,99
	
	

	Béton de propreté dosé à 150kg/m3 (ep. 0,05)
	 m3 
	0,23
	
	

	Béton armé pour radier (ép. 15 cm) en double nappe HA8 dosé à 350 kg/m3 conformément aux plans
	 m3 
	0,69
	
	

	Béton armé pour poteaux dosé à 350 kg/m3
	 m3 
	0,13
	
	

	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour couronnement (ep. 15 cm) conformément aux plans
	 m3 
	0,21
	
	

	Maçonnerie en agglo plein de 15 x 20 x 40
	 m² 
	7,82
	
	

	Enduit étanche intérieur au mortier de ciment
	 m² 
	9,20
	
	

	Enduit extérieur
	 m² 
	7,36
	
	

	Regard de bassin
	 u 
	1,00
	
	

	Sous total pour un (01) bassin
	 
	
	
	

	Sous total 7 pour les quatre (02) bassins
	 
	
	
	

	Robinet de puisage
	 
	
	
	

	Fourniture et pose de colonne en galva et robinet de puisage DN40 (1 1/2") au droit des bacs d'irrigation conformément aux plans y compris toutes sujétions
	 u 
	2,00
	
	

	Fourniture et pose de vannes PVC DN 50 au pied de la bouche d'irrigation y compris regard conformément aux plans et toutes sujétions
	 u 
	2,00
	
	

	Sous total 8
	 
	
	
	

	AMENAGEMENTS INTERNES / TRAVAUX DE TERRASSEMENT/ DIVERS
	 
	
	
	

	Destruction des termitières sur le périmètre et traitement des termites au moyen d'un produit chimique conventionnel
	 u 
	1,00
	
	

	Fourniture et pose de clôture en grillage confectionnée avec du fil de fer galvanisé diamètre 2,5 mm avec mailles 5 cm de hauteur 1,50 m hors sol et 0,50 m ancré dans le sol, tendeurs, fil de fer, poteau intermédiaire en tube galva diamètre 60 mm espacé de 3 m, poteau d'angle en tube galva diamètre 90 mm, 1 portail d'accès à 2 battants de 1,50 m de hauteur et 3,00 m de largeur totale, 1 portails d'accès 1 battant de 1,50 m de hauteur et 1,50 m de largeur totale, tube galva de diamètre 90 mm pour poteaux defixation des portails
	 ml 
	110,00
	
	

	Planage sommaire et labour croisé du périmètre
	 ha 
	0,25
	
	

	Sous total 9
	 
	
	
	

	FOURNITURES
	 
	
	
	

	Fourniture de trousseau de maintenance des équipements (clés)
	Kit
	1,00
	
	

	Sous total 10
	 
	
	
	

	LOCAL TECHNIQUE
	 
	
	
	

	Préparations-Terrassements
	 
	
	
	

	Décapage et nivellement
	 m2 
	16,81
	
	

	Implantation de l'ouvrage
	 u 
	1,00
	
	

	Fouille en rigole de 0,40x0,40
	 m3 
	1,98
	
	

	Fouilles pour semelles isolées
	 m3 
	0,86
	
	

	Remblai sans apport
	 m3 
	2,85
	
	

	Remblai d'apport en terre latéritique et compactage
	 m3 
	2,92
	
	

	Traitement anti- termites suivant protocole approuvé par le contrôle(constitué de : film polyane sous dallage + injection bouillie anti-termites aux pourtours des fondations et sous dallages)
	 m² 
	-
	
	

	Sous total 13.1
	 
	
	
	

	Bétons-bétons armés
	 
	
	
	

	Béton de propreté dosé à 150kg/m3 pour fonde fouilles (ep. 0,05)
	 m3 
	0,32
	
	

	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles isolées
	 m3 
	0,29
	
	

	Béton cyclopéen dosé à 250 kg/m3 pour semelles filantes
	 m3 
	1,24
	
	

	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux
	 m3 
	0,36
	
	

	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour longrine bas, intermédiaires, chainage, poutres, arase, bèches, acrotère
	 m3 
	1,24
	
	

	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour aire de dallage (ép. 10 cm) et rampes d'accès
	 m3 
	0,96
	
	

	Sous total 13.2
	 
	
	
	

	Maçonneries-enduits
	 
	
	
	

	Maçonnerie en agglos pleins de 20 x 20 x 40 sous longrine
	 m² 
	7,44
	
	

	Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 pour les murs en élévation
	 m² 
	52,15
	
	

	Enduit intérieur au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 ép. 1,5 cm
	 m² 
	59,59
	
	

	Enduit extérieur au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 ép. 1,5 cm
	 m² 
	52,15
	
	

	Raccordement et calfeutrement des ouvertures au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3
	 ml 
	12,80
	
	

	Sous Total 13.3
	 
	
	
	

	CHARPENTE - COUVERTURE
	 
	
	
	

	Panne IPN de 80+toutes sujétions de pose
	 ml 
	6,20
	
	

	Couverture en tôle bac Galva 35/100è y compris accessoires de pose
	 u 
	7,75
	
	

	Etanchéité en paxallumine
	 m² 
	4,00
	
	

	Sous Total 13.4
	 
	
	
	

	ELECTRICITE
	 
	
	
	

	Ensemble filerie, câblage, fourreautage y compris toutes sujétions de pose des appareils électriques
	 u 
	1,00
	
	

	Réglette fluo avec diffuseur de 120
	 u 
	2,00
	
	

	Interrupteur simple allumage
	 u 
	2,00
	
	

	Prise courant
	 u 
	1,00
	
	

	Batterie 12 ah
	 u 
	1,00
	
	

	Sous total 13.5
	 
	
	
	

	MENUISERIES METALLIQUE ET BOIS
	 
	
	
	

	PMP : Portail Métallique pleine (80x220)
	 u 
	1,00
	
	

	Fenetre métallique persiennée 120x100
	 u 
	2,00
	
	

	Sous total 13.6
	 
	
	
	

	PEINTURES
	 
	
	
	

	Badigeon à la chaux sur murs intérieurs
	 m² 
	59,59
	
	

	Peinture FOM sur murs intérieurs
	 m² 
	59,59
	
	

	Peinture glycéro sur les menuiseries métalliques
	 m² 
	6,40
	
	

	Enduits tyroliens sur mur extérieurs
	 m² 
	52,15
	
	

	Sous total 13.7
	 
	
	
	

	Sous total 13
	 
	
	
	

	TOTAL HTVA
	
	
	
	

	TVA (18%)
	
	
	
	

	TOTAL GENERAL TTC
	
	
	
	




DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF _ Lot 6: Gourga
Travaux d'aménagement du jardin Nutritif d'une superficie de 0,25 ha avec un débit de 5 m3/h

	DESIGNATION
	UNITE
	QUANTITE
	PRIX
UNITAIRE
	PRIX
TOTAL

	INSTALLATION
	 
	
	
	

	Amenée, installation du chantier, repli du matériel et tous les frais généraux de l'entreprise
	 u 
	1,00
	
	

	Implantation des ouvrages et parcellement du périmètre, plans d'exécution et de recollement
	 u 
	1,00
	
	

	Panneau d'identification
	 u 
	1,00
	
	

	Sous total 1
	 
	
	
	

	OUVRAGES DE CAPTAGE ET EQUIPEMENTS D'EXHAURE
	 
	
	
	

	Réalisation de  forage à gros débit d'au moins 5m3/h, y compris les implantations géophysique
	 u 
	1,00
	
	

	Pompage par palier (4 paliers de 1h pompage et 1 h remontée)
	 u 
	1,00
	
	

	Pompage longue durée de 24 h 
	 u 
	1,00
	
	

	Analyses de l'eau (physico-chimique et bactériologique) et toutes sujétions
	 u 
	1,00
	
	

	Fourniture et pose de pompe immergée hybride de 5 m³/h HMT 80 m y compris éssais de marche et câble de sécurité en acier inoxydable et toutes sujétions
	 u 
	1,00
	
	

	Fourniture, pose et raccordement d'une colonne montante de type PEHD (flexible) DN 90
	 ml 
	50,00
	
	

	Construction de tete de forage, fourniture, pose et raccordement d'équipements hydromécaniques (ventouse, coudes M/F, bride ronde filetée, compteur, clapet anti-retour, vanne, robinet de prise d'échantillon …) dans la tête de forage conformément aux plans y compris butée et support.
	 kit 
	1,00
	
	

	Fourniture, pose et raccordement d'un coffret étanche équipée de bornes de jonction pour le raccordement des câbles dans l'abri de la tête de forage, y compris toutes sujétions
	 u 
	1,00
	
	

	Fourniture, pose et raccordement de sonde de détection de niveau
	 u 
	1,00
	
	

	Puits de terre équipé et mise à la terre des équipements électromécanique du forage, des masses métalliques et du neutre du groupe électrogène, y compris toutes sujétions.
	 u 
	1,00
	
	

	Sous total 2
	 
	
	
	

	SOURCE D'ENERGIE / ENERGIE SOLAIRE
	 
	
	
	

	Fourniture, pose et essai des panneaux solaires mono cristallin de 590 Wc
	 u 
	10,00
	
	

	Structure support triangulée inclinaison sud zéro, 15° conformément aux plans
	 u 
	1,00
	
	

	Fourniture, pose, raccordement et essai d'un contrôleur RSI, y compris toutes sujétions
	 u 
	1,00
	
	

	Sous total 3
	 
	
	
	

	RESERVOIR: Fourniture et pose d'un polytank de 5 m3 sur support metallique en IPN  avec une toiture de protection y compris l'ensemble des canalisations d'alimentation, de distribution, de vidange, trop plein, by pass etc., l'ensemble des pièces de raccordement selon le plan joint (té, coude et toutes sujétions); et support en béton armé dosé à 400 kg/m3; investigations géotechniques et notes de calculs et toutes sujetions
	 
	
	
	

	Fourniture et pose d'un polytank de 5 m3 hauteur sous radier 5m y compris l'ensemble des canalisations d'alimentation, de distribution, de vidange, trop plein etc., by pass, flotteur, l'ensemble des pièces de raccordement, té, coude   et support métallique conforméments aux plans joints y compris toutes sujetions
	 u 
	1,00
	
	

	Sous total 4
	 
	
	
	

	CONDUITES
	 
	
	
	

	Fourniture et pose de conduite PEHD de refoulement DN 90 PN 16 y compris, déblai, lit de sable, remblai toutes sujétions de pose et de raccordements
	 ml 
	150,00
	
	

	Fourniture fouille et pose de conduite PVC DN 63 PN 6 (distribution) déblai, lit de sable, buté, remblai y compris toutes sujétions
	 ml 
	100,00
	
	

	Sous total 5
	 
	
	
	

	ROBINETTERIE
	 
	
	
	

	Fourniture et pose de vannes PVC DN 63 y compris regard sur les secondaires et toutes sujétions
	 u 
	1,00
	
	

	Fourniture et pose de robinet de puisage type ONEA y compris lyre, regard, Compteur et toute suggestion à l'intérieur du périmètre
	 u 
	1,00
	
	

	Sous total 6
	 
	
	
	

	AMENAGEMENTS INTERNES / TRAVAUX DE TERRASSEMENT/ DIVERS
	 
	
	
	

	Fourniture et pose de clôture en grillage confectionnée avec du fil de fer galvanisé diamètre 2,5 mm avec mailles 5 cm de hauteur 1,50 m hors sol et 0,50 m ancré dans le sol, tendeurs, fil de fer, poteau intermédiaire en tube galva diamètre 60 mm espacé de 3 m, poteau d'angle en tube galva diamètre 90 mm, 1 portail d'accès à 2 battants de 1,50 m de hauteur et 3,00 m de largeur totale, 1 portails d'accès 1 battant de 1,50 m de hauteur et 1,50 m de largeur totale, tube galva de diamètre 90 mm pour poteaux defixation des portails
	 ml 
	110,00
	
	

	Sous total 9
	 
	
	
	

	FOURNITURES
	 
	
	
	

	Fourniture de trousseau de maintenance des équipements (clés)
	Kit
	1,00
	
	

	Sous total 10
	 
	
	
	

	TOTAL GENERAL HTVA
	
	
	
	

	TVA (18%)
	
	
	
	

	TOTAL GENERAL TTC
	
	
	
	



NB. Ce devis quantitatif est valable pour chaque site. Le devis doit être multiplié par le nombre de site prévus. Un débit inférieur à 5 m3 ne sera pas réceptionné. Les fouilles pour le réseau, la clôture se feront avec la collaboration de la communauté bénéficiaire.
PAM est exonéré des TVA. 
Signature autorisée et contraignante : ____________________
Nom et fonction du signataire : ___________________________________________
Date de signature : _____/_____________________






SECTION VI : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GÉNÉRALES (CCAG)
1. OBJET DU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GÉNÉRALES
[bookmark: _Hlk239840552]Le présent Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) définit les conditions administratives, juridiques et contractuelles applicables au marché relatif à la réalisation des travaux de (06) Jardins scolaires avec des forages équipés dans les villages de Tamsin (école watinoma), Gourga (école wend pouiré), Léba, Saye, Ouila et Gourga Commune de Ouahigouya, Province du Yatenga, Région du Yaadga.
Il précise les droits, obligations et responsabilités respectives du Maître d’Ouvrage et du bureau des travaux ou groupement de consultants chargé de l’exécution des prestations.
Le présent marché est régi par :
· les règles et procédures de passation de marchés de l’Association Action Citoyenne pour le Développement (ACD) ; 
· les dispositions législatives et réglementaires applicables au Burkina Faso ; 
· les normes techniques en vigueur dans les domaines de l’hydraulique agricole et des Travaux d’ingénierie ; 
· ainsi que les clauses spécifiques contenues dans le présent Dossier d’Appel d’Offres. 
L’entreprise reconnaît avoir pris connaissance de l’ensemble des documents contractuels et s’engage à les respecter intégralement.
2. DOCUMENTS CONTRACTUELS
Les documents constitutifs du marché comprennent notamment :
· la lettre de notification d’attribution ; 
· le contrat signé entre les parties ; 
· les présents Termes de Référence ; 
· le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) ; 
· le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ; 
· l’offre technique de l’entreprise chargé de l’exécution ; 
· l’offre financière du bureau des travaux ; 
· le calendrier d’exécution validé ; 
· ainsi que tout document ou avenant approuvé par les parties. 
En cas de contradiction entre les documents contractuels, l’ordre de priorité sera défini par le Maître d’Ouvrage conformément aux dispositions réglementaires applicables.
3. OBLIGATIONS GÉNÉRALES DU BUREAU DES TRAVAUX
L’entreprise est tenue d’exécuter les prestations avec professionnalisme, diligence et conformément aux règles de l’art.
À ce titre, il devra notamment :
· mobiliser les ressources humaines et matérielles nécessaires à la bonne exécution de la mission ; 
· respecter les délais contractuels convenus ; 
· assurer la qualité technique des ouvrages réalisées ; 
· respecter les normes techniques, environnementales et sécuritaires applicables ; 
· informer sans délai le Maître d’Ouvrage de toute difficulté susceptible d’affecter l’exécution de la mission ; 
· garantir l’exactitude des données, calculs et documents produits ; 
· prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité de son personnel et de ses équipements sur le terrain. 
L’entreprise demeure entièrement responsable des erreurs techniques, omissions ou insuffisances constatées dans les Travaux réalisées.
4. CONFIDENTIALITÉ ET PROTECTION DES INFORMATIONS
Il est tenu à une obligation stricte de confidentialité concernant toutes les informations, données, documents et résultats obtenus dans le cadre de la mission.
À ce titre :
· aucune information relative au projet ne pourra être divulguée à des tiers sans autorisation écrite préalable du Maître d’Ouvrage ; 
· les données collectées ne pourront être utilisées à d’autres fins que celles prévues dans le cadre du présent marché ; 
· les documents produits demeurent la propriété exclusive du Maître d’Ouvrage. 
Cette obligation de confidentialité reste applicable même après l’achèvement ou la résiliation du contrat.
5. SOUS-TRAITANCE
Le prestataire ne pourra sous-traiter tout ou partie des prestations sans l’autorisation préalable écrite du Maître d’Ouvrage.
Toute demande de sous-traitance devra préciser :
· la nature des prestations concernées ; 
· l’identité et les qualifications du sous-traitant proposé ; 
· les modalités techniques et financières de la sous-traitance. 
L’approbation d’un sous-traitant par le Maître d’Ouvrage ne dégage en aucun cas l’entreprise de ses responsabilités contractuelles.
L’entreprisedemeure seul responsable :
· de la qualité des prestations sous-traitées ; 
· du respect des délais ; 
· ainsi que des obligations contractuelles découlant du marché. 
6. DÉLAIS D’EXÉCUTION ET PÉNALITÉS DE RETARD
L’entreprise est tenue de respecter strictement le délai contractuel d’exécution prévu au marché.
Tout retard non justifié dans l’exécution des prestations donnera lieu à l’application de pénalités de retard calculées à raison de :
Un millième (1/1000) du montant total du marché par jour calendaire de retard, sans mise en demeure préalable.
Les pénalités seront appliquées automatiquement à compter du premier jour suivant l’expiration du délai contractuel.
Toutefois, des prolongations de délai pourront être accordées par le Maître d’Ouvrage en cas :
· de force majeure ; 
· de circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du bureau des travaux ; 
· ou de modifications substantielles demandées par le Maître d’Ouvrage. 
Toute demande de prorogation devra être formulée par écrit et dûment justifiée.

7. RESPONSABILITÉ DE L’ENTREPRISE
L’ entreprise est responsable de la qualité, de la fiabilité et de la conformité des prestations réalisées.
Il répond notamment :
· des erreurs de conception ; 
· des insuffisances techniques ; 
· des omissions dans les Travaux ; 
· des erreurs de calcul ou de dimensionnement ; 
· ainsi que des conséquences financières ou techniques résultant de ses fautes professionnelles. 
L’entreprise supportera les coûts liés à toute correction ou reprise rendue nécessaire du fait de ses insuffisances techniques.
Il est également responsable des dommages matériels ou corporels causés à des tiers du fait de ses activités dans le cadre de la mission.
8. CONTRÔLE ET VALIDATION DES PRESTATIONS
Le Maître d’Ouvrage assurera le suivi et le contrôle de l’exécution des prestations.
À cet effet, il pourra :
· demander toute information complémentaire ; 
· effectuer des vérifications techniques ; 
· organiser des réunions de suivi ; 
· formuler des observations ou recommandations ; 
· exiger des corrections sur les livrables produits. 
Aucun livrable ne sera considéré comme validé sans approbation écrite du Maître d’Ouvrage.
L’entreprise est tenu d’intégrer les observations formulées dans les délais convenus.
9. MODALITÉS DE PAIEMENT
Les paiements seront effectués conformément aux modalités définies dans le contrat signé entre les parties.
Les règlements seront conditionnés :
· à la remise effective des livrables ; 
· à leur validation par le Maître d’Ouvrage ; 
· ainsi qu’à la présentation des pièces administratives et financières requises. 
Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de suspendre tout paiement en cas :
· de non-conformité des prestations ; 
· de retard important ; 
· ou de manquement contractuel de l’entreprise ; 
10. RÉSILIATION DU MARCHÉ
Le marché pourra être résilié par le Maître d’Ouvrage dans les cas suivants :
· non-respect grave des obligations contractuelles ; 
· retard excessif dans l’exécution des prestations ; 
· insuffisance manifeste des prestations réalisées ; 
· abandon de la mission ; 
· fraude, corruption ou fausse déclaration ; 
· ou incapacité du bureau des travaux à poursuivre correctement la mission. 
La résiliation sera notifiée par écrit au bureau des travaux.
En cas de résiliation imputable au bureau des travaux, le Maître d’Ouvrage pourra :
· engager un autre prestataire aux frais du titulaire défaillant ; 
· appliquer les pénalités prévues ; 
· et réclamer réparation des préjudices subis. 
12. DISPOSITIONS FINALES
Le prestataire déclare avoir pris parfaite connaissance des présentes clauses administratives générales et s’engage à les respecter intégralement pendant toute la durée de la mission.
Toute modification des dispositions contractuelles devra faire l’objet d’un avenant écrit signé par les deux parties.

























SECTION VII : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)
1. OBJET DU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES
Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) a pour objet de préciser les conditions administratives, financières et contractuelles spécifiques applicables au marché relatif à la réalisation des travaux d’aménagement de Six (06) Jardins scolaires avec forages équipés dans la commune de Ouahigouya, région du Yaadga du Burkina Faso.

Les dispositions du présent CCAP complètent celles du Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG). En cas de contradiction entre les deux documents, les dispositions du présent CCAP prévalent.
Le titulaire du marché est réputé avoir pris connaissance de l’ensemble des clauses administratives et s’engage à les respecter intégralement pendant toute la durée d’exécution du contrat.

2. DONNÉES PARTICULIÈRES DU MARCHÉ

	Paramètre
	Valeur
	Valeur

	Maître d’Ouvrage
	Association Action Citoyenne pour le Développement (ACD)
	Association Action Citoyenne pour le Développement (ACD)

	Représentant légal du Maître d’Ouvrage
	Coordonnateur Général de ACD
	Coordonnateur Général de ACD

	Objet du marché
	 Travaux d’aménagements de Six (06) Jardins scolaires dans la région du Yaadga avec des forages équipés.
	 Travaux d’aménagements de Six (06) Jardins scolaires dans la région du Yaadga avec des forages équipés.

	Localisation des prestations
	Villages de Tamsin, Gourga (école watinoma), Léba, Saye, Ouilla et Gourga – Commune de Ouahigouya – Province du Yatenga – Région du Yaadga
	Villages de Tamsin, Gourga (école watinoma), Léba, Saye, Ouilla et Gourga – Commune de Ouahigouya– Province du Yatenga – Région du Yaadga

	Type de marché
	Travaux d’aménagement  
	Travaux d’aménagement 

	Mode de rémunération
	Prix forfaitaire ferme et non révisable pendant toute la durée du marché
	Prix forfaitaire ferme et non révisable pendant toute la durée du marché

	Délai d’exécution des prestations
	Quatre-vingt-dix (90) jours calendaires à compter de la notification de l’ordre de service de démarrage
	Quatre-vingt-dix (90) jours calendaires à compter de la notification de l’ordre de service de démarrage

	Délai de validité des offres
	Quatre-vingt-dix (90) jours calendaires à compter de la date limite de remise des offres
	Quatre-vingt-dix (90) jours calendaires à compter de la date limite de remise des offres

	Avance de démarrage
	Trente pour cent (30%) du montant du marché TTC, payable après approbation du contrat et remise d’une caution bancaire valable et acceptable par le Maître d’Ouvrage
	Trente pour cent (30%) du montant du marché TTC, payable après approbation du contrat et remise d’une caution bancaire valable et acceptable par le Maître d’Ouvrage

	Cautionnement définitif
	Cinq pour cent (5%) du montant total du marché
	Cinq pour cent (5%) du montant total du marché

	Pénalités de retard
	Un millième (1/1000) du montant hors taxes (HT) du marché par jour calendaire de retard
	Un millième (1/1000) du montant hors taxes (HT) du marché par jour calendaire de retard

	Délai de garantie
	Douze (12) mois à compter de la date de réception provisoire des prestations
	Douze (12) mois à compter de la date de réception provisoire des prestations

	Langue de travail
	Français
	Français

	Monnaie du marché
	Franc CFA
	Franc CFA

	Lieu de remise des livrables
	Siège de l’Association Action Citoyenne pour le Développement (ACD) ou tout autre lieu indiqué par le Maître d’Ouvrage
	Siège de l’Association Action Citoyenne pour le Développement (ACD) ou tout autre lieu indiqué par le Maître d’Ouvrage

	Nombre d’exemplaires des livrables
	Trois (02) exemplaires physiques et une (01) version numérique exploitable
	Trois (02) exemplaires physiques et une (01) version numérique exploitable

	Nature des livrables numériques
	Formats PDF, Word, Excel, AutoCAD, SIG et tout autre format source exploitable
	Formats PDF, Word, Excel, AutoCAD, SIG et tout autre format source exploitable

	Source de financement
	Financement conjoint ACD / partenaires techniques et financiers
	Financement conjoint ACD / partenaires techniques et financiers

	Ordonnateur du marché
	Coordonnateur Général de ACD
	Coordonnateur Général de ACD

	Suivi technique de la mission
	Point focal ou comité technique désigné par le Maître d’Ouvrage
	Point focal ou comité technique désigné par le Maître d’Ouvrage



3. CONDITIONS PARTICULIÈRES D’EXÉCUTION
Le titulaire du marché devra exécuter les prestations conformément :
· aux présents Termes de Référence ; 
· aux normes techniques applicables ; 
· aux règles de l’art ; 
· ainsi qu’aux orientations et observations formulées par le Maître d’Ouvrage. 

L’entreprise en charge de l’exécution devra mobiliser une équipe qualifiée et disponible pendant toute la durée de la mission.
Toute modification de personnel clé devra être préalablement approuvée par le Maître d’Ouvrage.
Le titulaire demeure entièrement responsable :
· de la qualité des Travaux produites ; 
· de la fiabilité des données utilisées ; 
· de la conformité des dimensionnements techniques ; 
· ainsi que de la cohérence des estimations financières proposées. 
3.1 MATERIEL DE CAMPING
· L’Entrepreneur devra assurer toute prise en charge de son personnel. Ce personnel ne pourra en aucun cas prétendre à une prise en charge par la population bénéficiaire. L’Entrepreneur devra fournir à l’ensemble de son personnel de chantier le matériel de camping nécessaire (tente, lits, ustensiles de cuisine etc.). 
3.2 DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR
· Au cours de l’exécution du marché, l’Entrepreneur tiendra à la disposition du Bureau de contrôle et du Maître d’Ouvrage un cahier de chantier disponible sur le chantier. 
3.3 CALENDRIER D'EXECUTION DES TRAVAUX
· Le planning des travaux doit respecter certaines conditions imposées par des actions d'animation entreprises par le projet auprès des villageois.
· Il est précisé que l'ensemble des travaux devra être réalisé respectivement dans un délai de trois (3) mois pour chacun des lots.
· La date d'interruption des travaux durant les saisons des pluies sera décidée d'un commun accord entre le Maître d'œuvre et l'Entrepreneur dans la mesure où les conditions d'accès ne perturbent ni la bonne exécution des travaux, ni leur direction et contrôle. Cette date devra être validée par le maître d’ouvrage.
4. RÉCEPTION DES PRESTATIONS
La réception des prestations se fera en deux étapes :
4.1 Réception provisoire
La réception provisoire sera prononcée après :
· la remise complète des livrables ; 
· la validation technique des documents ; 
· l’intégration des observations du Maître d’Ouvrage. 
Un procès-verbal de réception provisoire sera établi contradictoirement entre les parties.
4.2 Réception définitive
La réception définitive interviendra à l’issue du délai de garantie de douze (12) mois, sous réserve qu’aucune insuffisance technique majeure ne soit constatée sur les Travaux produites.
5. ASSURANCES ET RESPONSABILITÉS
Le titulaire du marché demeure responsable des dommages causés :
· à son personnel ; 
· aux tiers ; 
· ou aux biens publics et privés dans le cadre de l’exécution des prestations. 
Il devra prendre toutes les dispositions nécessaires en matière :
· de sécurité ; 
· d’assurance ; 
· de protection du personnel ; 
· et de prévention des risques liés aux missions de terrain. 
6. RÉSILIATION ET SANCTIONS
Le Maître d’Ouvrage pourra résilier le marché dans les cas suivants :
· retard excessif dans l’exécution ; 
· insuffisance manifeste des prestations ; 
· abandon de la mission ; 
· non-respect des clauses contractuelles ; 
· fraude, corruption ou fausse déclaration. 
En cas de résiliation imputable au titulaire, le Maître d’Ouvrage se réserve le droit :
· d’appliquer les pénalités prévues ; 
· de faire exécuter les prestations aux frais du titulaire défaillant ; 
· et d’engager toute procédure utile conformément à la réglementation applicable.  

[bookmark: _Hlk230938041]SECTION VIII : CODE DE CONDUITE ET PRINCIPE
1.OBJECT DU CODE DE CONDUITE ET PRINCIPE
Le présent DAO définit le code de conduite et les principes de l’association action citoyenne pour le développement applicables au marché relatif aux travaux d’aménagement de six (06) jardins scolaires dans les villages de Tamsin, Gourga (école watinoma), Léba, Saye, Ouilla et Gourga, Commune de Ouahigouya, Province du Yatenga, Région du Yaadga.
[bookmark: _Hlk230597758] Elle prône la transparence, l’équité et la redevabilité. Les travaux doivent être même dans le respect strict des principes de l’humanitaire : la lutte contre la fraude, la corruption, la violence base sur le sexe. Toute contravention du prestataire contre les principes sera strictement sanctionnée voir la suspension de l’offre. 
Il précise les droits, obligations et responsabilités respectives du Maître d’Ouvrage et du bureau des travaux ou groupement de consultants chargé de l’exécution des prestations.
Le présent marché est régi par :
· les principes de l’humanitaire de l’Association Action Citoyenne pour le Développement (ACD) ; 
· la lutte contre la fraude, la corruption, la violence bases sur le sexe ; 
· la protection et l’exploitation des abus sexuels ; 
· ainsi que les clauses spécifiques contenues dans le présent Dossier d’Appel d’Offres. 
2.CONFLIT D’INTERETS
 Une entreprise qui participe à la présente procédure de passation de marché ne peut présenter de conflit    d’intérêts. Toute entreprise pour laquelle un conflit d’intérêts serait découvert est inéligible à l’attribution d’un contrat.
3.EQUITE ET TRANSPARENCE
Tout soumissionnaire qui participe à une passation de marché de services de conseil, de biens ou de travaux doit assurer une concurrence juste et transparente et se conformer au minimum aux principales normes de l’Organisation internationale du travail (OIT) ratifiées par le pays au sein duquel les services ou les travaux sont réalisés. Ceci est établi par la signature d’une déclaration d’engagement conforme au texte ;
· Fraude et corruption : Lorsqu’ils participent à cet appel d’offres, il est exigé que les soumissionnaires, leurs agents et tout le personnel de ceux-ci se conforment au plus haut niveau d’éthique lors de la passation des marchés et de l’exécution des contrats ;
· La corruption représente l'offre, le don, la réception ou la sollicitation, directe ou indirecte, de quelque chose de valeur pour influencer indûment les actions d'une autre partie ;
· La fraude représente tout acte ou omission, y compris une fausse déclaration, qui, sciemment ou par imprudence, induit ou tente d'induire une partie en erreur pour obtenir un avantage financier, d’autres bénéfices ou pour se soustraire à une obligation ;
· La collusoire est un arrangement entre deux ou plusieurs parties conçues pour atteindre un objectif inapproprié, y compris pour influencer indûment les actions d'une autre partie ;
· Une « Pratique coercitive » est le fait de porter atteinte, de nuire, ou de menacer de nuire, directement ou indirectement, à toute partie ou à la propriété d’une partie pour influencer indûment ses actions ;
·  Une « Pratique d'obstruction » désigne la destruction, la falsification, la modification ou la dissimulation délibérée d'éléments de preuve importants pour l'enquête ou de fausses déclarations aux enquêteurs afin d'entraver matériellement une enquête d’un bailleur de fonds relative à des allégations de pratique de corruption, frauduleuse, coercitive ou collusoire ; 
4.CONFIDENTIALITE 
La passation du marché est conduite de manière confidentielle. Lors de la passation du marché, aucune information relative à l’évaluation des propositions et aucune recommandation pour l’octroi du contrat n’est fournie aux soumissionnaires ou aux parties tierces qui ne sont pas officiellement des participants à l’appel d’offres. Une rupture de la confidentialité peut entrainer l’annulation de l’appel d’offres. Aucun dialogue ou échange avec les soumissionnaires sur leur offre n’est possible pendant la période s’écoulant entre l’annonce publique de l’appel d’offres et l’octroi du contrat. Toutefois, la conduite de visites sur les sites du projet ou les recherches et évaluations des documents sont autorisées dans la mesure où elles permettent aux soumissionnaires de se familiariser avec l’environnement de travail. En outre, des demandes écrites de clarification sont autorisées. Les réponses sont communiquées par écrit à l’ensemble des soumissionnaires inscrits.
5.Éligibilité des offres  
· Les offres d’entreprises, d’organisations ou d’individus sont recevables pour l’appel d’offres, si aucune des raisons d’exclusion suivantes ne s’applique ;
L’entreprise, l’organisation ou l’individu est légalement exclu des passations de marchés sur le fondement de violations antérieures des règlementations sur la fraude et la corruption  























[bookmark: _Hlk231224562]SECTION IX : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES ENVIRONNEMENTALES (CCTE)
[bookmark: _Hlk230939860]1.OBJET : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES ENVIRONNEMENTALES (CCTE)
[bookmark: _Hlk230938256]La présente section constitue le cahier des clauses techniques environnementales (CCTE) et fait partie des pièces contractuelles	
1.1. Localisation et protection des carrières
L’Entrepreneur adjudicataire du marché des travaux se conformera aux prescriptions légales en vigueur en matière de protection de la nature lors de la recherche, la localisation des carrières et du prélèvement de matériaux.
L’Entrepreneur fournira un plan de localisation des carrières et zones d’emprunt. Ce plan sera soumis au service compétent.
Sauf autorisation, les champs de cultures, les pistes de passage d’animaux, les zones de pâturages reconnues comme telles, les forêts classées et les abords immédiats des villages devront être soustraits des zones de carrières.	
1.2. Restauration
L’Entrepreneur devra prendre les mesures de conservation et de restauration des carrières exploitées, sur la base d’un programme approuvé par le Ministère en charge de l’Environnement. Pour ce faire, les zones de carrières devront être entièrement aplanies par l’Entrepreneur avant d’entreprendre les reboisements. Les populations de la zone seront informées au préalable du choix des zones de carrières et de leur exploitation.
En cas d’infraction, l’Entrepreneur sera soumis aux dispositions prévues par la réglementation en vigueur en matière de protection et de conservation de l’environnement.
L’Entrepreneur devra prendre les mesures nécessaires afin de minimiser ou éviter les effets négatifs possibles sur l’environnement en portant attention aux points suivants :
· la protection et la bonne gestion des écosystèmes forestiers (faune et flore);
· la protection des espaces esthétiques ;
· les risques d’érosion du sol et de la perte du couvert végétal, de coupure des circulations hydrauliques, de modifications des écoulements et de pollution des milieux aquatiques ;
· la pollution atmosphérique pouvant provenir des activités de construction ;
· les risques de maladie professionnelle pour les travailleurs pendant la période de construction 
· les mesures de remise en état des zones d’emprunt de matériaux de construction ;
· les risques divers liés à la construction et à l’exploitation de l’ouvrage ;
· les spécifications techniques des mesures de protection seront précisées dans un rapport final à la réception de l’ouvrage et remis au Maître d’Ouvrage.
 
L’Entrepreneur tiendra compte de la réglementation en vigueur en matière d’environnement au Burkina Faso et des directives internationales reconnues.
Le devis descriptif a pour objet de décrire l’ensemble des ouvrages et des prestations des travaux nécessaires à une parfaite exécution du projet de construction. Il forme un ensemble indissociable avec le Cahier des Clauses Techniques Particulières pour compléter et expliquer les pièces graphiques afin de définir les choix retenus et le niveau de qualité recherché. Son contenu n’est pas limitatif.

2. PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUTES LES SOURCES D’IMPACTS
Des dispositions relatives à l’hygiène et à la propreté du chantier et de la base vie seront insérées dans le règlement intérieur de l’entreprise.
Les déchets solides et liquides du chantier et de la base vie devront être collectés régulièrement et éliminés par des méthodes appropriées acceptées par les parties.

3. PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES PARTICULIERES
3.1	Installation de la base vie et du parking des engins
Pour l’installation de la base vie et du parking, le choix se portera sur les zones dégagées de toutes végétations (notamment les clairières). En tout état de cause, la base vie et le parking devront être installés hors des forêts classées ou des réserves. Il sera évité en particulier les zones inondables qui renferment généralement une diversité biologique riche.
La base vie sera installée à plus de 200 m des points d’eau de surface, afin de parer à toute pollution de ces derniers.
La base vie et le parking seront placés à l’écart des agglomérations afin de perturber le moins possible les populations locales dans leurs habitudes de vie.	
3.2	Ouverture des pistes de servitudes diverses
L’ouverture et l’utilisation des pistes d’accès aux gisements de matériaux doit respecter, aussi bien en phase d’ouverture qu’en phase de fermeture :
· les zones sensibles,
· les zones à paysages particuliers,
· les limitations de vitesses qui sont de : 20 km/h sur les sites des chantiers, de 40 km/h dans les agglomérations et 80 km/h en rase campagne.
 Le choix des pistes d’accès aux emprunts de matériaux et aux stations de prélèvement d’eau pour les travaux, doit se faire en évitant soigneusement les zones de diversité biologique (zones inondables), les cimetières, les sites historiques, les sites culturels et cultuels (lieux de sacrifice, de prière, etc.).
Dans les centres lotis, l’entreprise évitera durant les travaux la destruction des bornes et ouvrages posés par les services du cadastre.	
3.3	Débroussaillages, décapage du sol
Au cours du débroussaillage et du décapage de l’emprise des ouvrages, l’entreprise évitera autant que possible les espèces ligneuses rares et/ou protégées répertoriées dans la monographie des espèces végétales du Burkina Faso.
Le dessouchage se fera manuellement afin d’éviter une trop grande perturbation du sol et de donner de l’emploi aux populations des centres concernés.
L’entreprise évitera de détruire les bornes topographiques et autres ouvrages posés par le service du cadastre.		
3.4	Travaux de terrassement
Les servitudes des engins de terrassement se limiteront strictement aux espaces strictement prévus à cet effet. L’entreprise utilisera autant que possible les pistes de servitude afin d’éviter d’entamer des espaces supplémentaires. 	
3.5	Prélèvement de l’eau pour les travaux
Afin de prévenir les conflits dans l’usage de l’eau, les points d’eau à utilisations multiples (consommation des hommes, des animaux domestiques et la faune, usages socio-économiques comme la fabrication de briques, etc.) devraient faire avant les travaux, l’objet de concertation entre les différents utilisateurs et l’entreprise, afin de choisir les périodes propices aux prélèvements pour les travaux.
Les motopompes utilisées pour le prélèvement d’eau nécessaire aux travaux devront être en bon état de fonctionnement afin d’éviter les fuites de gas-oil et d’huile qui pourront polluer l’eau affectée à la consommation humaine et animale.
Ces motopompes seront à une distance d’au moins 30 m du lieu de prélèvement et seront disposées dans une plate-forme (merlons) permettant de contenir les écoulements d’hydrocarbures (accidentels ou non) et toutes les sources de pollution de l’eau devront être enrayées.
 
Tous déversements ou rejets d’eaux usées, de gadoue, d’hydrocarbures et de polluants de toutes natures dans les eaux de surface, les puits, les forages et sur le sol sont strictement interdits.	

3.6	Creusement et remblaiement des tranchées de pose des conduites
Dans les espaces champêtres, la terre arable sera séparée de la terre de profondeur lors du creusement des tranchées et la stratigraphie initiale sera respectée au moment du remblaiement.
Après le remblaiement, le sol devra être stabilisé mécaniquement sur l’emprise des tranchées et niveler.
3.7	Repli du chantier et du matériel
Le sol de la base vie et des parkings sera remis en état à la fin des travaux de nettoyage des déchets solides (filtres usagés, pneus usés, gravats, déchets ménagers, etc.) et liquides.
Le sol sera exempt de toutes taches d’hydrocarbures.
Les baraquements seront soigneusement démontés à moins qu’il n’y ait une demande expresse de l’autorité administrative ou du chef du village de les conserver pour utilisations ultérieures.
Le site nettoyé sera végétalisé.

[bookmark: _bookmark134]4.DISPOSITIONS DIVERSES
 4.1	entraves à la circulation
L’entreprise doit maintenir en permanence la circulation et l’accès des riverains à leurs habitations, champs et lieux d’activité économique pendant les travaux.	
4.2	Consignes de sécurité
Des dispositions de sécurité seront prises pour les populations riveraines des sites de travaux : les chantiers seront balisés et des barrières seront dressées pour empêcher le public et les personnes étrangères de pénétrer sur les chantiers.
Des dispositions pour la sécurité des travailleurs seront prises.
Des mesures de limitation de vitesse dans les agglomérations seront prises.	
4.3	Consignes concernant les bruits
A proximité des zones habitées, l’entreprise évitera, autant que possible, les bruits aux heures de repos, principalement la nuit. Elle respectera par ailleurs les consignes relatives aux réglages des engins et des véhicules.		
4.4	Consignes en cas de dommages causes a des biens publics ou prives
L’entreprise devra réparer dans les meilleurs délais les dégâts causés aux biens publics et privés.
Elle devra avertir les instances concernées et prendre toutes dispositions utiles pour réduire au minimum la durée de l’interruption éventuelle de service consécutive.	
4.5	Amélioration du contexte environnemental
Afin de préserver au mieux l’environnement, l’entreprise prendra toutes initiatives utiles en accord avec le maître d’ouvrage et la mission de contrôle.
À la fin des travaux, elle dressera un état de toutes les réalisations qu’elle aura faites aux fins d’améliorer le contexte environnemental.
 
 















SECTION X: MODÈLE DE CONTRAT
CONTRAT DE PRESTATION INTELLECTUELLE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
L’Association Action Citoyenne pour le Développement (ACD)
Organisation de développement intervenant dans les domaines de la sécurité alimentaire, de la résilience communautaire et du développement local, dont le siège est situé à ________________________________, représentée par son Coordonnateur Général, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après désignée : « le Maître d’Ouvrage »
D’une part,
ET
[Nom du bureau des travaux / consultant]
[Forme juridique], immatriculé(e) sous le numéro ________________________, dont le siège est situé à ________________________________________, représenté(e) par [Nom et qualité du représentant légal], dûment habilité(e) à signer le présent contrat,
Ci-après désigné : « L’entreprise»
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Objet Du Contrat
Le présent contrat a pour objet l’aménagement de Six (06) Jardins scolaires avec des forages équipés dans les villages de Tamsin, Gourga (école watinoma), Léba, Saye, Ouilla et Gourga situés dans la commune de Ouahigouya, province du Yatenga, région du Yaadga du Burkina Faso.
Les prestations confiées aux travaux comprennent notamment :
· Travaux de préparatoires et d’installation du chantier et repli à la fin des travaux ; 
· Etude hydro géophysique et géophysique ;
· Exécution du forage productif foré à 6"1/2 dans le dur et alésé à 8" avec équipement en   PVC 150/165, pouvant donner un débit de 5 m3/h et 80 m de profondeur minimal en fonction de la profondeur de l'acquière ;
· Développement Air-lift + essai de pompage (pompage par palier de 3h de descente et longue durée 72h ;
· Les analyses physico-chimiques et bactériologiques des eaux des forages ;
· Aménagement de surface Bassins de rétention+ Regards+ Branchement particulier raccordés au bassin ;
· Equipement du forage en pompe solaire hybride (Grundfos SP9-13, dont les caractéristiques seront précisées à l'exécution) ;
· Installation des panneaux solaire photovoltaïques mono ou polycristallins ;
· Installation de support avec réservoir 5 m3 ;
· Travaux convexes et annexe ;
Le prestataire s’engage à exécuter les prestations conformément :
· aux dispositions du présent contrat ; 
· aux Termes de Référence figurant en Section IV du DAO ; 
· aux normes techniques en vigueur ; 
· aux règles de l’art applicables aux prestations des travaux d’aménagement ; ; 
· ainsi qu’aux observations et orientations formulées par le Maître d’Ouvrage. 

Article 2 : Montant Du Contrat
Le montant total du présent contrat est arrêté à la somme forfaitaire de :
_________________________________________ FCFA TTC
(En lettres : ________________________________________________)
Ce montant est réputé comprendre :
· l’ensemble des charges fiscales et parafiscales ; 
· les frais de personnel ; 
· les frais de déplacement et de terrain ; 
· les frais d’analyses et investigations ; 
· les frais de reproduction et de transmission des livrables ; 
· ainsi que toutes les dépenses nécessaires à la bonne exécution des prestations. 
Le montant du contrat est ferme, non révisable et non actualisable pendant toute la durée d’exécution de la mission, sauf dispositions contraires approuvées par avenant écrit entre les parties.
Article 3 : Délai D’exécution
L’entreprises’engage à exécuter l’ensemble des prestations objet du présent contrat dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires à compter de la date de notification de l’ordre de service prescrivant le démarrage des prestations.
Ce délai couvre :
· la mobilisation de l’équipe ; 
· les investigations de terrain ; 
· les analyses techniques ; 
· [bookmark: _Hlk230850026]Réalisation d’un forage positif de 5m 3/h  ;
· Réalisation des essais de pompages ;
· Equipement du forage en pompe solaire hybride ;
· Installation d’un réservoir de stockage  sur support d’une capacité de 5 m³ ;
· Construction des bassins de rétention d’eaux ;
· Construction clôture grillager pour la protection du périmètre ; 
· Fourniture des conduits d’alimentation et accessoire pour l’irrigation ;
· Réalisation d’un robinet de puisage ;
· Construction d’un local technique
· la production des rapports ; 
· l’intégration des observations ; 
· ainsi que la remise des livrables définitifs. 
L’entreprisedevra respecter le chronogramme validé par le Maître d’Ouvrage.
Tout retard non justifié donnera lieu à l’application des pénalités prévues au présent contrat et dans le CCAP.

Article 4 : Modalités De Paiement
[bookmark: _Hlk238555940][bookmark: _Hlk238556635]Le paiement des prestations sera effectué par étape, après réalisation complète de chaque étape contractuelle et validation des livrables correspondants par le Maître d’ouvrage. Chaque paiement sera conditionné à la réception et à la validation des prestations réalisées, conformément aux exigences et spécifications définies dans le contrat.

Aucun paiement ne pourra être effectué pour une étape dont les prestations ou les livrables n’auront pas été préalablement réalisés et validés par le Maître d’ouvrage. En cas de réserves ou de non-conformités constatées, le paiement de l’étape concernée sera différé jusqu’à la correction et à la validation définitive des prestations.
Article 5 : Documents Contractuels
Les documents ci-après font partie intégrante du présent contrat. En cas de contradiction entre les documents contractuels, leur ordre de priorité sera le suivant :
1. Le présent contrat ou acte d’engagement ; 
2. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ; 
3. Les Termes de Référence (TDR) et Cahier des Prescriptions Techniques ; 
4. Le Bordereau des Prix et Devis Estimatif ; 
5. L’offre technique du Bureau des travaux ; 
6. L’offre financière du Bureau des travaux ; 
7. Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) ; 
8. Tout avenant ou document approuvé ultérieurement par les parties. 

Article 6 : Obligations Des travaux d’aménagement des périmètres maraichers
Le Prestataire s’engage à :
· exécuter les prestations avec professionnalisme et diligence ; 
· mobiliser les experts qualifiés prévus dans son offre ; 
· respecter les délais contractuels ; 
· garantir la qualité technique des Travaux réalisées ; 
· informer régulièrement le Maître d’Ouvrage de l’état d’avancement de la mission ; 
· respecter la confidentialité des informations collectées ; 
· prendre en compte les observations formulées par le Maître d’Ouvrage ; 
· et remettre les livrables dans les formats et délais convenus. 
Le Prestataire demeure entièrement responsable des erreurs, omissions ou insuffisances techniques constatées dans les Travaux produites.

Article 7 : Obligations Du Maître D’ouvrage
Le Maître d’Ouvrage s’engage à :
· mettre à disposition les documents et informations disponibles utiles à la mission ; 
· faciliter l’accès aux sites d’intervention ; 
· assurer la coordination avec les autorités locales et les bénéficiaires ; 
· examiner les livrables dans les délais convenus ; 
· notifier ses observations au l’entreprise ; 
·  procéder aux paiements conformément aux modalités contractuelles. 

Article 8 : Pénalités De Retard
En cas de retard dans l’exécution des prestations imputable au Bureau des travaux, il sera appliqué une pénalité de retard fixée à :
Un millième (1/1000) du montant hors taxes du marché par jour calendaire de retard.
Les pénalités seront appliquées automatiquement sans mise en demeure préalable.
Toutefois, aucun retard ne pourra être imputé à l’entreprise en cas :
· de force majeure ; 
· de suspension ordonnée par le Maître d’Ouvrage ; 
· ou de circonstances exceptionnelles dûment justifiées. 

Article 9 : Résiliation Du Contrat
Le présent contrat pourra être résilié par le Maître d’Ouvrage dans les cas suivants :
· non-respect grave des obligations contractuelles ; 
· retard excessif dans l’exécution des prestations ; 
· insuffisance manifeste des Travaux produites ; 
· abandon de la mission ; 
· fraude ou fausse déclaration. 
La résiliation sera notifiée par écrit aux prestataires.
En cas de résiliation imputable au prestataire, le Maître d’Ouvrage pourra faire exécuter les prestations restantes aux frais du titulaire défaillant.

                                                                                                       Fait à Ouahigouya, le

	Pour le Maître d'Ouvrage (ACD)
	Pour le l’entreprise

	





Le Directeur exécutif    Signature et cachet
	





Le Représentant légal    Signature et cachet
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